## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 南水北调水入库后对对密云水库水生态变化的影响及其调控
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院水产科学研究所
项目负责人 |  | 张清靖 |  |  |  |  | 联系电话 | 67588901
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 60 | 60 | 60 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 60 | 60 | 60 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 围绕南水北调水入库调蓄和上游来水使水库达到高水位后对水库水生态环境产生的影响，通过密云水库常规理化因子、微生物、浮游植物、浮游动物、底栖动物、鱼类等水生态的调查研究，分析南水入库后期其群落结构时空的变动过程及其变化特征，评估调水对水库水生态的影响及鱼产力，提出对应的增殖放流技术方案和捕捞措施，指导水库高水位后的增殖放流工作，有效保障水库水质，确保首都水源安全。 | [5 empty] | 通过调查明确了2022年度密云水库浮游植物、浮游动物和底栖动物的种类、数量和生物量与多样性指数；2、查清了浮游生物和底栖动物在水库中的时空分布格局、其迁移规律及其与环境变化的响应关系；3、评估出了目前高水位下密云水库水体能支撑的鱼产力及其健康状况；4、利用现代回声探测器探测出水库中鱼类时空分布特征及现有鱼类资源量；5、制定一套水位抬升稳定后科学合理的人工增殖放流鱼类品种、数量及其方法。6、发表了相关论文3篇，由科学出版社出版了《北京密云水库浮游生物图鉴》一书，授权专利1项。全面完成了项目合同规定的内容。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 制定2022年密云水库鱼类增殖放流技术和捕捞措施 | 1套 |  |  | 1 |  | 5 | 5
|  |  | 发表论文 | 1篇 |  |  | 3 |  | 5 | 5
|  |  | 申请专利1~2项 | 1项 |  |  | 1 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 查明密云水库浮游生物和底栖动物的种类、数量和生物量 | 优 |  |  | 已查明密云水库浮游生物和底栖动物的种类、数量和生物量 |  | 5 | 4 | 由于水位抬升，过去采样点浅水地水位变深，但仍未分层采样。
|  |  | 评估出2022年水库水体能承载的鱼产力及其健康状况 | 优 |  |  | 估出2022年水库水体能承载的鱼产力及其健康状况 |  | 5 | 5
|  |  | 探测出水库中鱼类时空分布特征及现有鱼类资源量 | 良 |  |  | 已探测出水库中鱼类时空分布特征及现有鱼类资源量 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 1-3月方案细化、落实及前期准备 | 良 |  |  | 完成了方案细化、落实及前期准备 |  | 1 | 1
|  |  | 4-11月按月进度开展采样与分析工作 | 优 |  |  | 已按月进度采样与分析 |  | 7 | 7
|  |  | 12月数据处理，总结 | 优 |  |  | 已完成了数据处理与总结报告 |  | 2 | 2
|  | 成本指标（10分） | 严格按照预算批复控制成本 | ≤60万元 |  |  | 实际成本60万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 通过科学的增殖放流和捕捞提高库区渔民收入 | ≥10% |  |  | 受疫情影响，库区渔民的收入收到一定程度影响，同时统计收入相对困难。 |  | 10 | 7 | 受疫情影响，库区渔民的收入受到了一定程度的影响。
|  | 社会效益指标 | 保护北京市民的饮用水源的安全 | 优 |  |  | 已保障了饮用水源的安全。 |  | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 使密云水库水质维持在II类以上 | II类 |  |  | 经监测，库区水质维持在II类及以上水平。 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 使云水库水生态保持稳定与健康状态，保障首都饮用水安全，促进首都社会经济健康发展 | 良 |  |  | 虽然库区水生态保持稳定健康，保障了饮用水安全，但在经济社会发展上还有挖掘空间。 |  | 5 | 2 | 由于政府经费原因，并没有按照水库实际需要量进行增殖放流工作。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 大于或等于95% | 优 |  |  | 做了大量的服务工作，整体满意度较高。 |  | 10 | 6 | 虽然服务效果较好，但由于疫情原因没有做服务满意度调查表进行调查。
总分 | [8 empty] | 100 | 89
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on H13: user: 概括项目总体完成情况
Note on B25: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。