## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 杂交小麦抗逆育种及示范等设备购置与更新
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院杂交小麦研究所
项目负责人 |  | 赵昌平 |  |  |  |  | 联系电话 | 1051503968
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 316.3 | 316.3 | 315.98 | 10 |  |  |  | 99.9% | 9.9899
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 316.3 | 316.3 | 315.98 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：购置条播机、收割机、拖拉机、实时荧光定量基因扩增系统、自动核酸提取仪、环境测试箱、小型实验磨等13种仪器设备，共计25台（套），以满足杂交小麦抗逆机制研究、品种选育和示范推广等科研工作的顺利实施和完成。 | [5 empty] | 完成条播机、收割机、拖拉机、实时荧光定量基因扩增系统、自动核酸提取仪、环境测试箱、小型实验磨等13种仪器设备，共计25台（套）的购置及验收工作，所有设备均已录入固定资产并投入使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 购置设备/台（套） | 25 |  |  | 25 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率不低于 | 95% |  |  | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 设备质量 | 达到国家标准/技术参数 |  |  | 达到国家标准/技术参数 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 方案制定和前期准备 | 2022年2月底前完成 |  |  | 2022年2月底前完成 |  | 2 | 2
|  |  | 招标采购 | 2022年5月底前完成 |  |  | 2022年5月底前完成 |  | 3 | 3
|  |  | 采购物品到位 | 2022年11月底前 |  |  | 2022年11月底前 |  | 3 | 3
|  |  | 设备验收 | 2022年12月底前完成 |  |  | 2022年12月底前完成 |  | 2 | 2
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数不高于/万元 | 316.3 |  |  | 315.98 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 可持续影响指标 | 通过项目实施满足科研需求 | 进一步提升我中心在杂交小麦抗逆机制研究、品种选育和示范推广等方面的研发能力和效率，提升了服务能力和社会影响力 |  |  | 进一步提升我中心在杂交小麦抗逆机制研究、品种选育和示范推广等方面的研发能力和效率，提升了服务能力和社会影响力 |  | 15 | 12 | 设备使用效果支撑资料有待在后续工作中进一步收集和完善
|  |  | 新增设备在5-10年内稳定运行 | 能够持续有效的提升研发能力和效率 |  |  | 持续有效的提升研发能力和效率 |  | 15 | 12 | 设备使用效果支撑资料有待在后续工作中进一步收集和完善
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度不低于 | 95% |  |  | 95% |  | 10 | 7 | 设备使用人员满意度支撑资料有待完善
总分 | [8 empty] | 100 | 90.9899
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。