## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 观赏水族新产品开发技术研究与应用
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市水产科学研究所
项目负责人 |  | 张蓉 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-67589050
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 60 | 60 | 60 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 60 | 60 | 60 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过杂交育种方式开发观赏水族新产品，提升观赏鱼观赏价值，丰富水族市场的观赏养殖品种，提高养殖观赏水族的兴趣。通过体外法初步筛选出具有益生功能的菌株，分析鉴定制备益生菌制剂，研究益生菌对锦鲤的生长、消化酶活力以及非特异性免疫活力的影响，明确益生菌对观赏鱼的应用效果，为益生菌替代抗生素作为饲料添加剂用于水产动物的健康养殖提供理论依据。获得杂交后代2种及以上，杂交后代新表型2种及以上；开发新型水族投入品2种及以上，提高成活率10%及以上。 | [5 empty] | 1、获得3种观赏鱼新产品，分别为德系白金和德昭杂交品系、菊水和黄介子杂交品系、乌鲤和德昭杂交品系；获得杂交后代金属光泽、高背、和船绯3种新表型；2、开发水产益生菌2种，分别为耐盐芽孢杆菌LM32和乳酸菌SY21，分别提高锦鲤成活率15.5%和12.5%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 获得杂交后代 | 2种及以上 |  |  | 获得3种观赏鱼新产品，分别为德系白金和德昭杂交品系、菊水和黄介子杂交品系、乌鲤和德昭杂交品系 |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 开发新型水族投入品 | 2种及以上 |  |  | 开发水产益生菌2种，分别为耐盐芽孢杆菌LM32和乳酸菌SY21 |  | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （15分） | 杂交后代新表型 | 2种及以上 |  |  | 获得杂交后代金属光泽、高背、和船绯3种新表型 |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 提高观赏鱼养殖成活率 | 10%以上 |  |  | LM32和SY21分别提高锦鲤成活率15.5%和12.5% |  | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 （10分） | 亲鱼准备与实验系统构建 | 2021.01-2021.02 |  |  | 1-2月完成繁殖亲鱼营养强化和实验系统的构建 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 开展杂交试验；分离肠道益生菌 | 2021.03-2021.06 |  |  | 3-6月开展杂交试验和分离益生菌 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 拮抗菌筛选、安全性评估及菌株鉴定 | 2021.07-2021.09 |  |  | 7-9月开展拮抗菌筛选、安全性评估及菌株鉴定 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 养殖实验；样品检测分析 | 2021.10-2021.12 |  |  | 10-12月开展养殖实验和样品检测分析 |  | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标（10分） | 观赏鱼杂交 | 35万 |  |  | 35万元 |  | 5 | 5
|  |  | 益生菌筛选及应用 | 25元 |  |  | 25万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 提高养殖效益 | 良 |  |  | 提高养殖效益 | 提高养殖效益 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 丰富观赏鱼新产品，丰富市民文化生活 | 良 |  |  | 丰富观赏鱼新产品，丰富市民文化生活 | 丰富观赏鱼新产品，丰富市民文化生活 | 10 | 6 | 效益后续进一步体现
|  | 生态效益指标 | 促进健康养殖 | 良 |  |  | 促进健康养殖 | 促进健康养殖 | 10 | 6 | 效益后续进一步体现
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 相关领域受益者满意度指标 | 90% |  |  | 90% |  | 10 | 7 | 支撑资料有待完善
总分 | [8 empty] | 100 | 89
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。