## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 北京市水产科学研究所综合实验楼屋顶防水修缮维修
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院水产科学研究所
项目负责人 |  | 田民 |  |  |  |  | 联系电话 | 67042271
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 69.92 | 69.92 | 69.92 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 69.92 | 69.92 | 69.92 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目期目标（2022年）：水产所综合楼于2012年投入使用，建筑面积约1500平方米，综合楼内设会议室、档案室、办公室、设备间、配电室等。综合楼使用至今，屋面防水层开裂导致漏水严重，对综合楼内设备设施造成了很大程度的损坏，对房屋主体结构安全也构成了安全隐患。根据《北京市“十三五”时期加强全国科技创新中心建设规划》(京政发〔2016〕44号)文件精神，水产所为了改善综合楼使用环境，提高综合楼主体结构安全，现需对综合楼屋面防水进行综合修缮，修缮面积约1500㎡，预算为99.60万元。 年度目标：完成项目总体施工进度的100%，及资金拨付进度的100%。 | [5 empty] | 数量指标：改造数量=1处，改造面积=1500㎡ 质量指标：竣工验收合格率=100% 时效指标：工程完工及时率=100% 成本指标：预算控制数=69.92万元 效益指标：履职基础、公共服务能力提升=10% 效果指标：职工满意度≥95% 效果指标：职工满意度≥95%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 建设、改造、修缮面积 | ≥1500㎡ |  |  | 1500㎡ |  | 10 | 10
|  |  | 建设、改造、修缮数量 | ≥1处 |  |  | 1处 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 项目竣工验收合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 修缮改造完成及时率 | 100% |  |  | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 完成时效 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 5 | 5
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | ≤69.92万元 |  |  | 69.92万元 |  | 5 | 5
|  |  | 项目预算控制 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 不涉及 | [5 empty] | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力提升 | 10% |  |  | 10% |  | 15 | 12 | 项目实施起到了一定的预期效果，但项目实施效果支撑材料有待进一步收集归纳，并在后期工作过程中展现。
|  |  | 履职基础、公共服务能力 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 15 | 12
|  | 生态效益指标 | 不涉及 | [5 empty] | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | [5 empty] | 0 | 0
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% |  |  | 90% |  | 5 | 4 | 使用人员满意，但相关资料有待收集。
|  |  | 职工满意 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 5 | 4
总分 | [8 empty] | 95 | 88
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。