## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 创新能力建设新增种质资源收集、评价和重要性状的精准鉴定与利用
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 于拴仓 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503960
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 498 | 498 | 497.94 | 10 |  |  |  | 99.99% | 9.9988
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 498 | 498 | 497.94 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目的实施将加大我院作物种质资源的收集和保存力度，获得一批全新优异种质资源，完成部分重要作物的核心种质资源群体构建，进一步完善种质资源精准鉴定评价系统，完成主要作物的重要农艺性状精准鉴定，挖掘一批重要性状相关位点和基因，针对目前不同作物的种业发展和市场需求，创制部分作物优异种质资源，为未来作物的精准育种提供理论支撑，为重要作物的种质创新和新品种培育提供材料和技术支持。 | [5 empty] | 本项目的实施将加大我院作物种质资源的收集和保存力度，获得一批全新优异种质资源，完成部分重要作物的核心种质资源群体构建，进一步完善种质资源精准鉴定评价系统，完成主要作物的重要农艺性状精准鉴定，挖掘一批重要性状相关位点和基因，针对目前不同作物的种业发展和市场需求，创制部分作物优异种质资源，为未来作物的精准育种提供理论支撑，为重要作物的种质创新和新品种培育提供材料和技术支持。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 发表论文 | ≥8篇 |  |  | 11 |  | 3 | 3
|  |  | 表型精准鉴定 | ≥560份 |  |  | 560 |  | 2 | 2
|  |  | 重要位点挖掘 | ≥100个 |  |  | 100个 |  | 2 | 2
|  |  | 优异资源创制 | ≥28份 |  |  | 28 |  | 2 | 2
|  |  | 繁育已有种质 | ≥1200份 |  |  | 1000 |  | 2 | 2
|  |  | 收集种质资源 | ≥480份 |  |  | 480 |  | 2 | 2
|  |  | 重要价值基因克隆 | ≥5个 |  |  | 5个 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 （15分） | 完成核心种质资源群体构建 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 5 | 5
|  |  | 精准鉴定种质资源 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 5 | 5
|  |  | 发表核心期刊以上论文 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 规定时间内完成任务 | 1年 |  |  | 1年 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 课题经费严格按照计划执行 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 完善种质资源库建设，提高我院科技创新能力。经费高效利用，产出成果应用于农业生产 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 7.5 | 5 | 项目实施起到了一定的预期效果，但项目实施效果支撑资料仍有待进一步收集归纳。
|  | 社会效益指标 | 加快筛选并创制优异资源的速度，缩短新品种的育种周期，增加农户收入 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 7.5 | 5
|  | 生态效益指标 | 提高土地利用效率，园林绿地环境明显改善，促进农业生产中的节能减排，减少农药化肥的施用 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 7.5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 为农业可持续发展提供材料支撑和技术支持 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 7.5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 为育种人员提供材料和新的育种技术，为农户提供新的作物品种 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 6 | 项目受益对象比较满意，但支撑资料有待进一步充分
总分 | [8 empty] | 100 | 85.9988
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。