## 附件3-项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 所管农业科研试验用地条件支撑项目
主管部门 |  | 国有资产与基地管理处 |  |  |  |  | 实施单位 | 林果所、畜牧所、资环所、植保所、生物所、小麦所、草业花卉所、蔬菜所、质标所、水产所
项目负责人 |  | 武占会 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503553/51503466
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 425.906 | 421.906 | 417.906 | 10 |  |  |  | 99.05% | 9.9052
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 425.906 | 421.906 | 417.906 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为保证我单位科研工作的顺利开展，为科研试验项目提供场地。 | [5 empty] | 共租赁33个科研试验基地，共2574亩，基本满足科研用地需求，为2022年度北京市农林科学院科研试验示范工作提供了必要的基础条件支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 科研试验基地数量 | 2606亩 |  |  | 2574亩 |  | 15 | 14.81 | 水产所滦平基地面积30亩已退出，项目评审时租金已审减；营资所大兴基地面积2亩已退出，租金一部分退回财政，一部分结余
|  | 质量指标 （15分） | 试验基地 | ≥90% |  |  | ≥90% |  | 15 | 14
|  | 时效指标 （10分） | 年租赁期 | ≥90% |  |  | ≥90% |  | 10 | 9
|  | 成本指标（10分） | 支付租金 | 425.906032万元 |  |  | 417.906032万元 |  | 10 | 9.81 | 营资所大兴基地年租金8万元，其中4万元退回财政，4万元结余。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 为创新试验提供基础条件支撑 | 优 |  |  | 良 |  | 10 | 8 | 项目实施起到了一定预期效果，但支撑资料有待完善
|  | 社会效益指标 | 有效提升竞争能力和自主创新能力 | 优 |  |  | 良 |  | 10 | 8
|  | 可持续影响指标 | 有效提升竞争能力和自主创新能力 | 优 |  |  | 良 |  | 10 | 8
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用基地的科研人员满意度 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 7
总分 | [8 empty] | 100 | 88.5252
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on H12: user: 概括项目总体完成情况
Note on B18: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。