## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 平谷农业科技创新示范区科技支撑
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 黄杰 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503813
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 120 | 120 | 120 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 120 | 120 | 120 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （1）在平谷区峪口镇、金海湖镇开展林下经济示范50亩，辐射带动60亩，实现每亩提高效益10%以上；培训相关技术人员30人次以上，举办观摩、讲座2次；帮助1-2个集体经济薄弱村发展林下经济。 （2）示范高端优质自育鲜食玉米品种2个以上；建立鲜食玉米示范农场300亩以上，亩产值超过3000元；辐射带动种植1000亩。培训技术人员30人次。 （3）示范不同果色等自育特色草莓新品种2个以上；建立草莓示范农场50个棚以上，亩产值超过4万元；实现示范园省力20%以上，优质果品率提高20%，亩效益提高20%以上。培训技术人员50人次以上。 | [5 empty] | （1）在平谷区峪口镇、金海湖镇开展林下经济示范50亩，辐射带动60亩，实现每亩提高效益10%以上；培训相关技术人员30人次以上，举办观摩、讲座2次；帮助1-2个集体经济薄弱村发展林下经济。 （2）示范高端优质自育鲜食玉米品种2个以上；建立鲜食玉米示范农场300亩以上，亩产值超过3000元；辐射带动种植1000亩。培训技术人员30人次。 （3）示范不同果色等自育特色草莓新品种2个以上；建立草莓示范农场50个棚以上，亩产值超过4万元；实现示范园省力20%以上，优质果品率提高20%，亩效益提高20%以上。培训技术人员50人次以上。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 林下经济示范面积 | ≥50亩 |  |  | 50亩 |  | 5 | 5
|  |  | 草莓示范农场面积 | ≥50其他 |  |  | 50其他 |  | 5 | 5
|  |  | 鲜食玉米示范农场面积 | ≥300亩 |  |  | 300亩 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 形成可复制、可推广的林下经济规范或模式 | ＝1个 |  |  | 1个 |  | 5 | 5
|  |  | 整合完善草莓花芽诱导早熟栽培技术，形成技术报告 | ＝1个 |  |  | 1个 |  | 5 | 5
|  |  | 基地稳定 | 定性优良中低差其他 |  |  | 优 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 2022年5月前 | ≥30% |  |  | ≥30% |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 项目完成进度与计划进度吻合度 | 定性优良中低差其他 |  |  | 优 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 12月底 | ≥100% |  |  | ≥100% |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 9月前 | ≥70% |  |  | ≥70% |  | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标（10分） | 按照项目预算安排项目经费 | 定性优良中低差其他 |  |  | 优 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 林下经济每亩效益提高 | ＝120万元 |  |  | ＝120万元 |  | 2.5 | 1 | 项目实施起到了一定的预期效果，但项目实施效果支撑资料仍有待进一步收集归纳。
|  |  | 鲜食玉米示范亩效益 | ≥3000元 |  |  | ≥3000元 |  | 2.5 | 1
|  | 社会效益指标 | 草莓示范效益 | ≥40000元 |  |  | ≥40000元 |  | 5 | 4
|  |  | 培训技术人员 | ≥100人次 |  |  | ≥100人次 |  | 5 | 4
|  |  | 辐射带动面积 | ≥1000亩 |  |  | ≥1000亩 |  | 5 | 4
|  | 生态效益指标 | 形成区域技术示范源泉，造成相应的社会关注 | 定性优良中低差其他 |  |  | 优 |  | 2.5 | 1
|  |  | 草莓种植节水 | ≥20% |  |  | ≥20% |  | 2.5 | 1
|  | 可持续影响指标 | 技术符合绿色生态生产标准 | 定性优良中低差其他 |  |  | 优 |  | 5 | 4
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度、 | 90% |  |  | 较好 |  | 10 | 7 | 项目受益对象比较满意，但支撑资料有待进一步充分
总分 | [8 empty] | 100 | 87
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。