## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 北京学者计划/青年北京学者计划
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 欧阳伸明 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503929
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 460 | 460 | 459.93 | 10 |  |  |  | 99.98% | 9.9985
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 460 | 460 | 459.93 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目期目标：（2022年—2022年）：（跨年度项目应填报项目期目标） 年度目标1：北京学者，赵昌平团队，以超级杂交小麦新品种培育和示范应用为核心，完成高产杂交小麦组合配制8000份，筛选出超高产杂交小麦品种2个，在京津冀、环渤海和新疆麦区建立2个高产千亩示范方；带动杂交小麦示范应用2万亩。 年度目标2：北京学者，赵久然团队，获得群体的多环境产量数据；获得群体的高密度基因型及遗传图谱；获得产量和抗倒伏性状的QTL；完成产量和茎秆抗倒伏的QTL的精细定位；获得茎秆抗倒伏的候选基因，开发1个分子标记；获得产量性状的候选基因，开发1个分子标记；获得玉米高产、抗倒伏种质各3份以上。 年度目标3：北京学者，魏丹团队，在有机废弃物快速腐解技术的研究与应用基础，进一步完善农林废弃物的腐解技术之快速腐解菌剂优化研究；开发腐熟有机物料的应用新途径，为有机物废弃物减少环境负效应，多元增值化应用提供新思路。 年度目标4：青年北京学者，燕继晔团队，完成葡萄应答我国主要枝干病害病原菌的甲基化分析；系统调查我国葡萄枝干病害的发生情况，并在2-3个病害发生较重的地区多批次采集病样；对获得的2-3个葡萄溃疡病菌的候选关键致病基因和葡萄的关键免疫调控基因功能进行分析。 年度目标5：青年北京学者，郭绍贵团队，完成西瓜属西瓜多组学比较与重要性状进化研究，重要性状关键基因功能与调控研究，骨干育种材料分子改良创制与突破性西瓜新品种选育，提升西瓜品种改良创新手段和水平，最终建立可应用于抗病与品质等多方面的育种技术体系，提升西甜瓜研发创新能力。 | [5 empty] | 项目期目标：（2022年—2022年）：（跨年度项目应填报项目期目标） 年度目标1：北京学者，赵昌平团队，以超级杂交小麦新品种培育和示范应用为核心，完成高产杂交小麦组合配制8000份，筛选出超高产杂交小麦品种2个，在京津冀、环渤海和新疆麦区建立2个高产千亩示范方；带动杂交小麦示范应用2万亩。 年度目标2：北京学者，赵久然团队，获得群体的多环境产量数据；获得群体的高密度基因型及遗传图谱；获得产量和抗倒伏性状的QTL；完成产量和茎秆抗倒伏的QTL的精细定位；获得茎秆抗倒伏的候选基因，开发1个分子标记；获得产量性状的候选基因，开发1个分子标记；获得玉米高产、抗倒伏种质各3份以上。 年度目标3：北京学者，魏丹团队，在有机废弃物快速腐解技术的研究与应用基础，进一步完善农林废弃物的腐解技术之快速腐解菌剂优化研究；开发腐熟有机物料的应用新途径，为有机物废弃物减少环境负效应，多元增值化应用提供新思路。 年度目标4：青年北京学者，燕继晔团队，完成葡萄应答我国主要枝干病害病原菌的甲基化分析；系统调查我国葡萄枝干病害的发生情况，并在2-3个病害发生较重的地区多批次采集病样；对获得的2-3个葡萄溃疡病菌的候选关键致病基因和葡萄的关键免疫调控基因功能进行分析。 年度目标5：青年北京学者，郭绍贵团队，完成西瓜属西瓜多组学比较与重要性状进化研究，重要性状关键基因功能与调控研究，骨干育种材料分子改良创制与突破性西瓜新品种选育，提升西瓜品种改良创新手段和水平，最终建立可应用于抗病与品质等多方面的育种技术体系，提升西甜瓜研发创新能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 千亩示范方 | 2个 |  |  | 20个；3000亩 |  | 1 | 1
|  |  | 高产品种 | 2个 |  |  | 2个 |  | 1 | 1
|  |  | 恢复系选育 | 8个 |  |  | 8个 |  | 1 | 1
|  |  | 创制玉米高产新种质 | ≥3份 |  |  | 3份 |  | 1 | 1
|  |  | 获得茎秆抗倒伏候选基因 | 1个 |  |  | 1个 |  | 1 | 1
|  |  | 枝干病害调研及样品采集地点 | ≥2个 |  |  | 2个 |  | 1 | 1
|  |  | 开发产量性状分子标记 | 2个 |  |  | 2个 |  | 1 | 1
|  |  | 发表相关内容核心期刊以上文章 | ≥2篇 |  |  | 2篇 |  | 1 | 1
|  |  | 示范应用 | ≥20000亩 |  |  | 20000亩 |  | 1 | 1
|  |  | 不育系选育 | 5个 |  |  | 5个 |  | 1 | 1
|  |  | 开发茎秆抗倒伏分子标记 | 2个 |  |  | 2个 |  | 1 | 1
|  |  | 创制玉米抗倒伏新种质 | ≥3份 |  |  | 3份 |  | 1 | 1
|  |  | 组合配制 | 8000个 |  |  | 8000个 |  | 1 | 1
|  |  | 获得产量性状候选基因 | 1个 |  |  | 1个 |  | 1 | 1
|  |  | 葡萄溃疡病菌的候选关键致病基因和葡萄的关键免疫调控基因 | ≥2个 |  |  | ≥2个 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 （15分） | 水稻育苗基质配方 | 定性优良中低差其他 |  |  | 优 |  | 2 | 2
|  |  | 果蔬缓释基质配方 | 定性优良中低差其他 |  |  | 优 |  | 2 | 2
|  |  | 西瓜重要性状基因克隆分析，发表文章或申报专利 | 定性优良中低差其他 |  |  | 优 |  | 2 | 2
|  |  | 葡萄应答我国主要枝干病害病原菌的甲基化分析 | 定性优良中低差其他 |  |  | 优 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 完成转录组等多组学联合分析 | 定性优良中低差其他 |  |  | 优 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 腐熟菌剂配方 | 定性优良中低差其他 |  |  | 优 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 葡萄枝干病害病原菌分离鉴定 | 定性优良中低差其他 |  |  | 优 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 种子质量 | 定性优良中低差其他 |  |  | 优 |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 完成亲本和群体材料基因型鉴定 | 定性优良中低差其他 |  |  | 优 |  | 1.5 | 1.5
|  | 时效指标 （10分） | 2022年1月-6月 | 定性优良中低差其他 |  |  | 优 |  | 2 | 2
|  |  | 2022年7月-12月 | 定性优良中低差其他 |  |  | 优 |  | 2 | 2
|  |  | 2022年底前完成年度绩效指标 | 定性优良中低差其他 |  |  | 优 |  | 2 | 2
|  |  | 完成年度目标时间 | ≤12月 |  |  | ≤12月 |  | 2 | 2
|  |  | 材料 | ≤12月 |  |  | ≤12月 |  | 2 | 2
|  | 成本指标（10分） | 目标一相应成本指标 | 460万元 |  |  | 460万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益 | 定性高中低其他 |  |  | 优 |  | 2.5 | 1 | 项目实施起到了一定的预期效果，但项目实施效果支撑资料仍有待进一步收集归纳。
|  |  | 品种选育经济性提升 | 定性优良中低差其他 |  |  | 优 |  | 2.5 | 1
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性好坏其他 |  |  | 优 |  | 5 | 3
|  |  | 本单位葡萄枝干病害研究影响力 | 定性好坏其他 |  |  | 优 |  | 2.5 | 2
|  |  | 高产抗倒伏分子育种竞争力提升 | 定性优良中低差其他 |  |  | 优 |  | 2.5 | 2
|  |  | 高产抗倒伏种质资源丰富提升 | 定性优良中低差其他 |  |  | 优 |  | 2.5 | 2
|  |  | 开发有机废弃物多途径增值利用技术 | 定性优良中低差其他 |  |  | 优 |  | 2.5 | 2
|  | 生态效益指标 | 开发有机废弃物多途径增值利用技术 | 定性优良中低差其他 |  |  | 优 |  | 2.5 | 2
|  | 可持续影响指标 | 高产抗倒伏品种选育创新持久度提升 | 定性优良中低差其他 |  |  | 优 |  | 2.5 | 2
|  |  | 开发有机废弃物多途径增值利用技术 | 定性优良中低差其他 |  |  | 优 |  | 2.5 | 2
|  |  | 本单位果树枝干病害研究影响力 | 定性优良中低差其他 |  |  | 优 |  | 2.5 | 2
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 同行认可度高 | 定性优良中低差其他 |  |  | 优 |  | 10 | 7 | 项目受益对象比较满意，但支撑资料有待进一步充分
总分 | [8 empty] | 100 | 87.9985
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。