## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | Conviron培养箱BDW系列维修
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院S生物技术研究所
项目负责人 |  | 赵克勇 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503294
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 78 | 78 | 77.8 | 10 |  |  |  | 99.74% | 9.9744
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 78 | 78 | 77.8 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成Conviron培养箱BDW系列制冷系统、补光照明系统相关配套配件的采购，完成Conviron培养箱BDW系列制冷系统外机更换、补光照明系统灯具更换，提高设备的运行稳定性和参数控制精度。减少设备故障率，节约维修成本，提高设备使用效率，保障相关科研试验顺利进行，加强本中心的科技创新能力，同时也有利于提升对院内外提供相关技术服务的能力和水平。 | [5 empty] | 完成Conviron培养箱BDW系列制冷系统、补光照明系统相关配套配件的采购，完成Conviron培养箱BDW系列制冷系统外机更换、补光照明系统灯具更换，提高了设备的运行稳定性和参数控制精度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 外机 | 4台/套 |  |  | 4台/套外机 |  | 7.5 | 7.5 | 无
|  |  | 400W专用灯具 | 灯具100支 |  |  | 灯具100支 |  | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 7.5 | 7.5 | 无
|  |  | 设备质量 | 优良中低差 |  |  | 达到行业标准 |  | 7.5 | 7.5 | 无
|  | 时效指标 （10分） | 方案制定和前期准备时间 | 3月 |  |  | 2-3月 |  | 10 | 9 | 受疫情影响，厂家生产交货时间及通关时间延后。今后加强对不可控因素影响的预测，做好相应预案。
|  |  | 招标采购时间 | 5月 |  |  | 4月
|  |  | 采购物品到位时间 | 9月 |  |  | 11月
|  |  | 验收时间 | 11月前 |  |  | 12月
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 78万元 |  |  | 77.8万元 |  | 10 | 9 | 进口设备配件，厂家个别产品价格调整影响，个别单价略超。加强预算预测管理。
|  |  | 单位购置成本 | 设备≤15万元，灯具≤0.18万元 |  |  | BDW40外机1套，每套11.8万元；BDW80外机1套，每套16万元；BDW120外机2套，每套16万元；400W专用灯泡，每支0.18万元。
|  |  | 政府采购节支率 | ≥1% |  |  | 0.003
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 提供社会服务收益 | ≥2万元 |  |  | ≥2万元 |  | 30 | 25 | 设备使用效果有待在后期使用过程中展现
|  |  | 节约维护成本 | ≥4万元 |  |  | ≥4万元
|  | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 为温度参数实验、光照周期实验、不同植物反季节或周年循环植物实验相关科研项目提供设备保障，提升我中心及院内农业生物基因和功能基因组学、新品种培育的遗传学基础研究水平 |  |  | 为温度参数实验、光照周期实验、不同植物反季节或周年循环植物实验相关科研项目提供设备保障，有效提升我所及院内农业生物基因和功能基因组学、新品种培育的遗传学基础研究水平
|  | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 所有配件完成更换后，可保障照明补光系统正常稳定工作2年，制冷系统外机正常稳定工作3-5年。 |  |  | 目前本项目更换维修系统工作运行正常、稳定。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  |  | ≥95% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 92.9744
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。