## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 北京市党员干部现代远程教育市级平台运维
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 数据科学与农业经济研究所
项目负责人 |  | 孙素芬 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503172/15811461855
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 736.166 | 736.166 | 736.166 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据全市党员干部现代远程教育工作的相关要求，为全市党员干部现代远程教育工作提供技术支持，确保市级平台能够安全、稳定、可靠运行，保障教学活动顺利开展。 | [5 empty] | 根据全市党员干部现代远程教育工作的相关要求，已完成了网站维护、应用系统软件维护、应用系统安全维护、硬件设备第三方巡检、升级和应急维护、网站改版、资源技术检测、移动教学资源检测、终端用户技术支持和安全软件包升级工作，为全市党员干部现代远程教育工作提供技术支持，确保市级平台能够安全、稳定、可靠运行，保障教学活动顺利开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 硬件维护数量 | 51台 |  |  | 51台 |  | 15 | 15
|  |  | 软件维护数量 | 17套 |  |  | 17套
|  | 质量指标 （15分） | 政府采购率 | ≥90% |  |  | 95.38% |  | 15 | 15
|  |  | 验收合格率 | ≥95% |  |  | 100%
|  |  | 系统正常运行率 | ≥95% |  |  | 100%
|  |  | 系统平均无故障时间 | ≥710小时/月 |  |  | 710小时/月
|  |  | 系统故障率 | ≤5% |  |  | 系统无故障
|  |  | 故障响应率 | ≥90% |  |  | 系统无故障
|  |  | 故障排除率 | ≥90% |  |  | 系统无故障
|  | 时效指标 （10分） | 需求方案设计时间 | 2022年5月前 |  |  | 2022-02-01 |  | 10 | 10
|  |  | 招标采购时间 | 2022年6月前 |  |  | 2022-04-01
|  |  | 验收时间 | 2022年12月前 | 2021年12月前 |  | 2022-11-01
|  |  | 系统故障修复响应时间 | ≤3小时 |  |  | 系统无故障
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤15分钟 |  |  | 系统无故障
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 736.166万元 |  |  | 736.166万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 通过项目的实施，对全市党员干部现代远程教育工作得以支撑 | 优良中低差 |  |  | 2022年平台访问量累计达2.5亿次，较上年度提升19%。微信公众号关注用户数40.23万个，较上年度递减2.6%。微信公众号阅读量累计1761.83万次，相比去年阅读量增幅降低3.55%。 |  | 10 | 5 | 微信公众号关注用户数，与上一年度相比持续下降。微信阅读量增幅也低于去年同期水平。项目实施起到了一定的预期效果，但项目实施效果支撑材料有待进一步收集归纳。
|  |  | 通过运行维护工作，可以保障一年内网络的稳定，满足日常工作 | 高中低 |  |  | 网络零安全事故，确保稳定运行 |  | 10 | 8 | 通过运行维护工作，保障了一年内网络的稳定，满足日常工作，但维护效果支撑材料有待进一步收集归纳。
|  | 生态效益指标 | 不涉及 | [5 empty] | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 公共主页点击量增长率 | ≥10% |  |  | 2022年年度访问量为3909万，增长率为18.52% |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥80% |  |  | 88.5% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 93
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。