## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 北京市党员干部远程教育云平台应用
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 赵继春 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503172
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 368.1419 | 368.1419 | 367.61 | 10 |  |  |  | 99.86% | 9.9856
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 368.1419 | 368.1419 | 367.61 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据全市党员干部现代远程教育工作的相关要求，为全市党员干部现代远程教育工作提供技术支持，确保市级平台中的应用程序在云平台能够安全、稳定、可靠运行，按照实际需求租用市云平台的资源，包括互联网平台、移动学习平台租用，每项均含基础服务、增值服务、个性化服务三类服务，以及Oracle数据库租用、数据库备份和备份数据分析。 | [5 empty] | 根据全市党员干部现代远程教育工作的相关要求，为全市党员干部现代远程教育工作提供技术支持，确保市级平台中的应用程序在云平台能够安全、稳定、可靠运行，按照实际需求租用市云平台的资源，包括互联网平台、移动学习平台租用，每项均含基础服务、增值服务、个性化服务三类服务，以及Oracle数据库租用、数据库备份和备份数据分析。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 硬件维护数量 | ＝142台 |  |  | ＝142台 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 系统正常运行率 | ≥95% |  |  | ≥95% |  | 3 | 3
|  |  | 故障排除率 | ≥90% |  |  | ≥90% |  | 2 | 2
|  |  | 故障响应率 | ≥90% |  |  | ≥90% |  | 2 | 2
|  |  | 政府采购率 | ≥90% |  |  | ≥90% |  | 2 | 2
|  |  | 验收合格率 | ≥95% |  |  | ≥95% |  | 2 | 2
|  |  | 系统故障率 | ≤5% |  |  | ≤5% |  | 2 | 2
|  |  | 系统平均无故障时间 | ≥710小时 |  |  | ≥710小时 |  | 2 | 2
|  | 时效指标 （10分） | 系统故障修复响应时间 | ≤3小时 |  |  | ≤3小时 |  | 2 | 2
|  |  | 招标采购时间 | ≤6月 |  |  | ≤6月 |  | 2 | 2
|  |  | 需求方案设计时间 | ≤5月 |  |  | ≤5月 |  | 2 | 2
|  |  | 验收时间 | ≤12月 |  |  | ≤12月 |  | 2 | 2
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤15分钟 |  |  | ≤15分钟 |  | 2 | 2
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | ≤368.1419万元 |  |  | ≤368.1419万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 通过运行维护工作，可以保障一年内网络的稳定，满足日常工作 确保市级平台中的应用程序在云平台能够安全、稳定、可靠运行 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 30 | 22 | 项目实施起到了一定的预期效果，但项目实施效果支撑资料仍有待进一步收集归纳。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 90% |  |  | 优 |  | 10 | 8 | 项目受益对象比较满意，但支撑资料有待进一步充分
总分 | [8 empty] | 100 | 89.9856
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。