## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 农业科技文献资源建设项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院数据科学与农业经济研究所
项目负责人 |  | 郑怀国、赵静娟 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503318
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 371.04 | 370.66 | 370.22 | 10 |  |  |  | 99.88% | 9.9881
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 371.04 | 370.66 | 370.22 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：保证各类文献资源的订购和服务系统的正常运营，保障图书馆业务顺利有序开展。①印刷型文献资源建设：包括图书、报纸。②中文电子文献资源建设：引进中文数据库9个。③外文电子文献资源建设：引进外文数据库10个。④系统服务维护：2项。 | [5 empty] | 年度目标：保证各类文献资源的订购和服务系统的正常运营，保障图书馆业务顺利有序开展。①印刷型文献资源建设：包括图书、报纸。②中文电子文献资源建设：引进中文数据库9个。③外文电子文献资源建设：引进外文数据库10个。④系统服务维护：2项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 订购印刷型资源 | 新增图书（750册），报纸（16份） |  |  | 新增图书（617册），报纸（12份） |  | 5 | 3 | 受价格上涨、用户需求变化等影响，图书、报纸的采购数量与预算数量有所出入。
|  |  | 订购中外文数字资源 | 引进中文数据库9个、外文数据库10个 |  |  | 引进中文数据库9个、外文数据库10个 |  | 9 | 9
|  |  | 系统维护 | 2个 |  |  | 续订系统维护2个 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 （15分） | 资源保障率 | 订购资源与本院核心业务相关，资源保障率≥80% |  |  | 印刷型文献资源、中文电子文献资源、外文电子文献资源建设与本院核心业务相关，保证了订购的及时性；保证了支撑文献资源运行的系统的稳定性，使全院无障碍使用电子资源；订购的各类软件资源，有效支持了图书馆员利用各种工具开展情报分析，为专业所提供情报服务。 |  | 5 | 4 | 项目实施质量符合预期要求，但对于资源保障率数据支撑不够充分。
|  |  | 资源利用量 | 订购资源与本院核心业务相关，保证订购的及时性。中文数据库下载量达50万篇以上；外文下载量达10万篇以上。 |  |  | 2022年，图书馆各数据库/平台运行正常，文献资源利用情况良好，据统计，2021年11月至2022年10月中外文文献资源下载总量151万多篇。其中，中文文献电子资源下载量890494篇，外文文献电子资源下载量308487篇，知识服务平台/原文传递量311343篇。利用引进的情报软件开展情报分析研究，为院领导和专业所提供各类情报分析和定题服务。 |  | 5 | 5
|  |  | 系统使用正常 | 系统使用正常≥95%，保证系统的稳定性，使资源正常使用。 |  |  | 全年系统运行稳定，资源正常使用。 |  | 5 | 3 | 支撑资料有待完善。
|  | 时效指标 （10分） | 电子资源招标采购 | 3-6月：按财政批复及政府采购招投标相关要求，进行电子资源单一来源采购。 |  |  | 按计划完成电子资源招标、续订工作。 |  | 5 | 5
|  |  | 印刷型资源采购 | 1-12月：在年度内分批订购图书。 10-11月：根据上年度订阅情况及读者需求订购报纸 |  |  | 按计划完成纸本资源采购工作。 |  | 4 | 4
|  |  | 系统维护续订 | 10月-11月：完成系统维护服务费续订。 |  |  | 按计划完成系统维护服务费续订。 |  | 1 | 1
|  | 成本指标（10分） | 资源采购成本控制 | 371.04万元 |  |  | 项目资金批复370.66万元，其中，财政资金370.66万元，不涉及自筹资金。截至2022年12月31日支付资金370.22万元，其中财政资金370.22万元。项目资金执行率99.88%，其中：财政资金执行率99.88%。 |  | 10 | 10 | 受汇率等影响，数据库实际订购金额比预算金额结余4400元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 通过项目实施完善了农业科技信息资源保障与共享体系，满足了农业科研对科技文献资源的需求 | 提升了信息资源服务水平，实现了信息资源建设的可持续发展。 |  |  | 通过项目实施完善了农业科技信息资源保障与共享体系，满足了农业科研对科技文献资源的需求，提升了信息资源服务水平，实现了信息资源建设的可持续发展。 |  | 15 | 12 | 支撑资料有待完善。
|  | 可持续影响指标 | 通过项目实施资源库全年正常提供服务 | 起到可持续影响 |  |  | 通过项目实施资源库全年正常提供服务，对全院科研工作起到可持续影响。 |  | 15 | 12 | 支撑资料有待完善。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 院内使用人员满意度 | 90%以上 |  |  | 院内使用人员满意度较高，但由于疫情情况，未收集到纸质资料。 |  | 10 | 8 | 院内使用人员满意度较高，但由于疫情情况，未收集到纸质资料。
总分 | [8 empty] | 100 | 86.9881
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。