## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 北京市农村远程教育资源库维护
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 数据科学与农业经济研究所
项目负责人 |  | 孙素芬 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503172/13811783429
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 118 | 118 | 118 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 118 | 118 | 118 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 利用首都科技与人才优势，制作完成多媒体课件100个，传播农业新品种及先进适用技术40项。完成新增教学资源入库管理，包括资源标签添加和分类管理。在郊区推广先进农业生产适用技术，为基层农技人才培养和新型农民培养提供重要支撑。 | [5 empty] | 截至2022年12月31日，已完成项目全部建设目标：完成了100部先进适用多媒体技术课程的制作；完成100部课程资源添加和分类管理；传播农业新品种及先进适用技术40项；农民视频学习25.6万人次，为基层农技人才培养和新型农民培养提供重要支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 多媒体课件 | 100个 |  |  | 100个 |  | 5 | 5
|  |  | 传播农业新品种及先进适用技术 | 40项 |  |  | 40项 |  | 5 | 5
|  |  | 新增教学资源入库管理 | 1项 |  |  | 1项 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 政府采购率 | 100% |  |  | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 课件技术审查合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 资源管理准确率 | ≥95% |  |  | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 需求方案设计时间 | 5月前 |  |  | 5月前已完成 |  | 3 | 3
|  |  | 招标采购时间 | 6月前 |  |  | 6月前已完成 |  | 3 | 3
|  |  | 验收时间 | 12月前 |  |  | 12月前已完成 |  | 4 | 4
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | ≤118万元 |  |  | 118万元 |  | 5 | 5
|  |  | 年度维护成本增长率 | ≤15%（反向指标） |  |  | 0 |  | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 不涉及 | [5 empty] | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 传播农业新品种及先进适用技术 | ≥40项 |  |  | 40项 |  | 15 | 15
|  |  | 辐射农民 | ≥25万人次 |  |  | 25.6万人次 |  | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 不涉及 | [5 empty] | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | [5 empty] | 0 | 0
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |  |  | 使用用户满意度78.4% |  | 10 | 3 | 受2022年疫情影响，视频课件更新速度有所减慢，影响用户体验。下一步将从优化视频上传发布工作流程、加强视频管理人员培训等方面改进，进一步提高视频上传速度，提高使用人员满意度。
总分 | [8 empty] | 100 | 93
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。