## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 林果分子设计育种计算平台建设
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 林业果树研究所
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话 | 15910657125
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 206 | 206 | 169.73 | 10 |  |  |  | 82.39% | 8.2393
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 206 | 206 | 169.73 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、完成分子设计育种平台设备的购置和调试工作；2、基因组分子设计育种数据储存能力、计算能力指标达到集群浮点运算能力可达30TFLOPS，存储能力达192TB；3、基因组储存林木、果树基因组数据库8种(桃、杏、葡萄、樱桃、苹果、草莓、板栗、柿)以上。 | [5 empty] | 1、完成分子设计育种平台设备的购置和调试工作；2、基因组分子设计育种数据储存能力、计算能力指标达到集群浮点运算能力超过30TFLOPS，存储能力达192TB；3、基因组储存林木、果树基因组数据库8种(桃、杏、葡萄、樱桃、苹果、草莓、板栗、柿)以上。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
|  | 数量指标（15分） | 遗传数据运算处理器 | 27台 |  |  | 27台 |  | 5 | 5
| 产出指标 （50分） |  | 遗传数据存储处理器 | 1台 |  |  | 1台 |  | 2 | 2
|  |  | 光纤数据交换机 | 1台 |  |  | 1台 |  | 2 | 2
|  |  | 不间断电源系统 | 1套 |  |  | 1套 |  | 2 | 2
|  |  | 风冷精密空调 | 2套 |  |  | 2套 |  | 2 | 2
|  |  | 配套机柜 | 3个 |  |  | 3个 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 （15分） | 平台数据储存能力 | 192TB |  |  | 192TB |  | 5 | 5
|  |  | 平台数据计算能力 | 30TFLOPS |  |  | 大于30TFLOPS |  | 5 | 5
|  |  | 储存基因组数据库 | 8种 |  |  | 8种 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 项目启动，制定采购计划 | 2个月 |  |  | 2个月 |  | 2 | 2
|  |  | 完成招标工作 | 3个月 |  |  | 3个月 |  | 4 | 4
|  |  | 完成项目采购、安装、调试、验收工作 | 6个月 |  |  | 6个月 |  | 4 | 4
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | ≤213.4万元 |  |  | 169.73万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 不涉及 | / |  |  | / |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 基因组学研究能力提升 | 定性 |  |  | 基因组学研究能力有较大提升 |  | 30 | 25 | 计算平台的建设满足了初始要求，但只有长期使用，逐渐积累才可能实现分子设计育种，因此项目的效益体现需要一个较长的过程。
|  | 生态效益指标 | 不涉及 | / |  |  | / |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | / |  |  | / |  | 0 | 0
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  |  | 使用人员满意度达到95%，但未留下书面资料 |  | 10 | 5 | 使用人员满意度达到95%，但未留下书面资料
总分 | [8 empty] | 100 | 88.2393
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。