## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 畜禽健康养殖及疫病防控技术设备购置项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院畜牧兽医研究所
项目负责人 |  | 杨兵 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503203
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 192.6 | 192.6 | 192.6 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 192.6 | 192.6 | 192.6 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购置荧光定量PCR仪、酶标仪、台式冷冻离心机等科研仪器设备，保障北京家禽繁育、动物疫病防控研究以及新品种、新饲料添加剂、新兽药等产品的研发业务顺利有序开展。 | [5 empty] | 购置荧光定量PCR仪、酶标仪、台式冷冻离心机等科研仪器设备，保障北京家禽繁育、动物疫病防控研究以及新品种、新饲料添加剂、新兽药等产品的研发业务顺利有序开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 15台 | 15台 |  |  | 14台 |  | 15 | 14 | 因疫情原因，酶标仪尚未能到位，经与代理商沟通，预计4月30日前能到位，我单位将及时进行验收。
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率100%，设备质量优 | 验收合格率100%，设备质量优 |  |  | 验收合格率100%，设备质量优 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 3月前完成方案定制和前期准备，6月前招标采购；10月前采购物品到位；12月前完成验收。 | 3月前完成方案定制和前期准备，6月前招标采购；10月前采购物品到位；12月前完成验收。 |  |  | 3月前完成方案定制和前期准备，6月前招标采购；10月前采购物品到位；12月前完成验收。 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 199.3万元，单位购置成本低于33.5万元。 | 199.3万元，单位购置成本低于33.5万元。 |  |  | 199.3万元，单位购置成本低于33.5万元。 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 节约维护成本 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 6
|  | 社会效益指标 | 提供社会服务收益 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 6
|  | 可持续影响指标 | 履职基础、公共服务能力 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 6
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度≥99%。 | 使用人员满意度≥99%。 |  |  | 14台设备使用人员满意，1台设备尚未到位，还不能提供满意度评价 |  | 10 | 7 | 因疫情原因，酶标仪尚未能到位，经与代理商沟通，预计4月30日前能到位，我单位将及时进行验收。
总分 | [8 empty] | 100 | 84
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。