## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 北京燕山森林生态站设备更新和购置
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 林业果树研究所
项目负责人 |  | 李少宁 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-82590807/15001398001
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 410.38 | 410.38 | 410.12 | 10 |  |  |  | 99.94% | 9.9937
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 410.38 | 410.38 | 410.12 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 更新和购置木质部导水率与栓塞测量系统、植物组织渗透压仪、连续空气负离子检测仪、PM10/PM2.5双通道颗粒物监测仪、紫外光度法臭氧校准仪、AIQS-700生态监测分析仪等仪器设备共计20台套，藉此提升北京燕山森林生态站的科研硬件实力，为开展科研工作提供基础条件支撑。 | [5 empty] | 更新和购置了木质部导水率与栓塞测量系统、植物组织渗透压仪、连续空气负离子检测仪、PM10/PM2.5双通道颗粒物监测仪、紫外光度法臭氧校准仪、AIQS-700生态监测分析仪等仪器设备共计20台套，提升了北京燕山森林生态站的科研硬件实力，为开展科研工作提供了基础条件支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 新增仪器设备数量 | 20台/套 |  |  | 20台/套 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 | ≥98% |  |  | ≥98% |  | 10 | 10
|  |  | 设备质量 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 招标采购时间 | ≤3月（反向指标） |  |  | 5月 |  | 3 | 3
|  |  | 采购物品到位时间 | ≤5月（反向指标） |  |  | 9月 |  | 4 | 2 | 由于疫情原因，有1套设备到货较晚。
|  |  | 方案制定和前期准备时间 | ≤2月（反向指标） |  |  | 2月 |  | 3 | 3
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 410.38万元 |  |  | 410.12万元 |  | 10 | 8 | 执行数较预算数少2600元，财政已收回
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 节约维护成本 | ≤50万元 |  |  | 50万元 |  | 10 | 7 | 项目实施起到了一定的预期效果，但项目实施效果支撑材料有待进一步收集归纳，并在后期工作过程中展现。
|  | 社会效益指标 | 提供社会服务收益 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 6
|  | 可持续影响指标 | 持续开展科研实验 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 6
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 6 | 使用人员很满意，但相关资料有待收集
总分 | [8 empty] | 100 | 80.9937
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on H13: user: 概括项目总体完成情况
Note on B22: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。