## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 种质资源高通量基因分型平台及指纹数据库建设
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院玉米所
项目负责人 |  | 易红梅 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51503635、13466670577
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 339 | 339 | 338.6 | 10 |  |  |  | 99.88% | 9.9882
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 339 | 339 | 338.6 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据国务院印发的《北京加强全国科技创新中心建设总体方案》【国发(2016)52号】中明确提出，要以北京国家现代农业科技城为依托，加快推进高端农业创新发展。本项目拟购置用于种质资源平台建设及相关数据库系统建设的相关设备及软件2台件，拟申请市财政经费预算339.000万元，将有助于进一步为北京市都市型现代农业建设提供科技支撑，推动北京市是现代农业的发展。 | [5 empty] | 按照预期申报成功购置了四台套设备，设备到位及时，并完成验收；经验收测试，设备满足预期指标；设备经检验人员使用，得到良好反馈。经费共节余0.4万元，执行率为99.88%。由于设备满足指标且用户愿意使用，能够有效提高种质资源样品分析及管理效率，为北京都市型现代农业建设提供强有力的支撑，服务北京市现代农业建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 购置仪器设备数量 | 4台套 |  |  | 4台套 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 15 | 15
|  |  | 设备质量 | 优良中低差 |  |  | 优
|  | 时效指标 （10分） | 方案制定和前期准备时间 | 2022年3月前 |  |  | 2021年6月做项目申报 |  | 10 | 10
|  |  | 招标采购时间 | 2022年5月前 |  |  | 2022月04月08日发布招标公告
|  |  | 采购物品到位时间 | 2022年11月前 |  |  | 2022-08-16
|  |  | 验收时间 | 2022年12月前 |  |  | 2022-10-25
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 339.000万元 |  |  | 338.600万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 通过项目实施满足科研工作需求 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 15 | 10 | 满足使用需求，但支撑资料有待完善
|  |  | 新增设备在5-10年内稳定运转 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 15 | 10 | 设备运转稳定，但支撑资料有待完善
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 优良中低差 |  |  | 使用人员满意 |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 89.9882
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。