## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 化学发光/荧光成像系统更新升级
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 生物技术研究所
项目负责人 |  | 郑林 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51503257/15501231734
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 68 | 68 | 67.6 | 10 |  |  |  | 99.41% | 9.9412
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 68 | 68 | 67.6 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 化学发光/荧光成像系统更新升级，满足日常科研需求；同时将进一步加强和完善本中心的技术共享平台，对发挥生物技术共性作用。 | [5 empty] | 项目中设备均已采购到位，并已经安装开始正常运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 新增仪器设备数量 | 2 |  |  | 2 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 设备质量 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 5 | 5
|  |  | 制冷温度 | ≤-65度 |  |  | -65度 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 方案制定和前期准备时间 | ≤3月 |  |  | 3月 |  | 10 | 8 | 前期设定指标不科学
|  |  | 采购物品到位时间 | ≤4月 |  |  | 9月
|  |  | 招标采购时间 | ≤2月 |  |  | 3月
|  |  | 验收 | 优良中低差 |  |  | 优
|  | 成本指标（10分） | 政府采购节支率 | ≥1% |  |  | 0.58% |  | 10 | 8 | 项目实际支出与预算略有差异
|  |  | 项目预算控制数 | 68万元 |  |  | 67.6
|  |  | 单位购置成本 | ≤34万元 |  |  | 略有差异
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 节约维护成本 | 1万元 |  |  | 1万元 |  | 15 | 13 | 项目实施起到了一定的预期效果，但项目实施效果支撑材料有待进一步收集归纳，并在后期工作过程中展现。
|  | 经济效益指标 | 可持续影响指标 | 优良中低差 |  |  | 优
|  | 社会效益指标 | 职基础、公共服务能力 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 15 | 13
|  | 社会效益指标 | 提供社会服务收益 | 优良中低差 |  |  | 优
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 优良中低差 |  |  | 良 |  | 10 | 8 | 受益人员满意，但相关资料有待收集
总分 | [8 empty] | 100 | 89.9412
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。