## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 农业农村部华北地区园艺作物生物学与种质创制重点实验室设备更新
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 林业果树研究所
项目负责人 |  | 武阳 |  |  |  |  | 联系电话 | 15210548542
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 300.8 | 300.8 | 300.8 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购置激光粒度仪、流动分析仪、土壤空气渗透测定仪等10台（套）仪器设备。项目实施后，将逐步开展果园安全高效优质生产条件下的根际环境监测与土壤改良技术研究，建立一套果园土壤环境改善与功效提升的实用技术标准，完善果树生理生态研究领域应用新型技术体系，在此基础上进行大力推广应用，必将促进优质、高产、高效的果树育种与栽培新技术的发展，从而有效提高果园生产效益。 | [5 empty] | 该项目获批北京市财政资金300.8万元，全部用于农业农村部华北地区园艺作物生物学与种质创制重点实验室设备购置。现已按要求完成10台设备的全部购置任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
|  | 数量指标（15分） | 新增仪器设备10台 | 新增仪器设备10台 |  |  | 新增仪器设备10台 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 产品优异性 | 优良中低差 |  |  | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 完成时间 | ≤12月 |  |  | 完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 采购费用 | ≤301万元 |  |  | 按预算执行 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 对华北地区农业经济推动效力 | 优良中低差 |  |  | 推动了华北地区经济效力 |  | 8 | 6 | 设备新购置使用，暂时未见明显的效益
|  | 社会效益指标 | 改善本单位科研硬件条件 | 优良中低差 |  |  | 科研硬件条件得到改善 |  | 8 | 6 | 设备新购置使用，暂时未见明显的效益
|  | 生态效益指标 | 果园生态环境监测 | 优良中低差 |  |  | 推动果园土壤生态健康发展 |  | 8 | 6 | 设备新购置使用，暂时未见明显的效益
|  | 可持续影响指标 | 持续时长 | ≥3年 |  |  | 科研能力得到持续提升 |  | 6 | 4 | 设备新购置使用，暂时未见明显的效益
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | ≥95% |  |  | 99.9% |  | 10 | 7 | 设备新购置使用，人员尚需进一步培训，对仪器的使用功能需深入挖掘
总分 | [8 empty] | 100 | 89
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on B13: user: 填《项目支出绩效目标申报表》中的“总体目标”
Note on H13: user: 概括项目总体完成情况
Note on B19: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。
Note on J25: user: 总分值100分