## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 蔬菜栽培技术与品质生理的分子基础研究平台升级
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 蔬菜研究所
项目负责人 |  | 刘宁 |  |  |  |  | 联系电话 | 18612435252
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 489 | 489 | 488.8 | 10 |  |  |  | 99.96% | 9.9959
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 489 | 489 | 488.8 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、按计划执行预算购置8台（套）设备； 2、深化栽培技术等外界因素影响蔬菜功能性成分及含量的作用机制研究，加快栽培技术创新升级。 | [5 empty] | 1、购置的8台（套）设备全部到位； 2、仪器已开始投入使用，支撑了栽培技术研究。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 平台仪器到位数 | 8台（套）设备 |  |  | 8台（套）设备 |  | 15 | 15
|  |  | 验收合格率 | ≥95% |  |  | 100%
|  | 质量指标 （15分） | 设备质量 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 方案制订和前期准备时间 | ≤3月 |  |  | 4月 |  | 3 | 2.5 | 疫情致使招标延后
|  |  | 采购物品到位时间 | ≤10月 |  |  | 11月 |  | 3 | 2.5 | 疫情致使进口仪器无法清关，运抵
|  |  | 验收时间 | ≤12月 |  |  | 2023-01-01 |  | 4 | 3 | 因疫情影响延后验收
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制 | ≤489.00万元 |  |  | 488.8万元 |  | 5 | 5
|  |  | 单位购置成本 | ≤489.00万元 |  |  | 488.8万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 研究能力 | 高中低 |  |  | 高 |  | 15 | 10 | 项目实施起到了一定的预期效果，仍有进一步提高空间
|  |  | 技术创新 | 高中低 |  |  | 无 |  | 15 | 10 | 前期设定指标不科学
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | ≥90% |  |  | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 仪器操作满意度 | 优良中低差 |  |  | 优
总分 | [8 empty] | 100 | 87.9959
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。