## 附件3-项目支出绩效自评表
附件8
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 北京市农林科学院蔬菜种质创新南繁基地科研设施资源保护项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院蔬菜研究所
项目负责人 |  | 杜雨宪 |  |  |  |  | 联系电话 | 18612271789
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额198.594621 |  |  | 322.3567 | 322.3567 | 321.1309 | 10 |  |  |  | 99.62% | 9.962
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 322.3567 | 322.3567 | 321.1309 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 数量指标：建设、改造、修缮面积≥129亩，建设、改造、修缮面积≥10处 质量指标：竣工验收合格率100% 进度指标：项目完成及时率100% 成本指标：322.36万元 效果指标：履职基础、公共服务能力，蔬菜所职工满意度“优” | [5 empty] | 数量指标：建设、改造、修缮面积积≥129亩，建设、改造、修缮面积≥10处 质量指标：竣工验收合格率100% 进度指标：项目完成及时率100% 成本指标：321.13万元 效果指标：履职基础、公共服务能力，蔬菜所职工满意度“优”
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 建设、改造、修缮面积 | ≥107004.4平方米 |  |  | 建设、改造、修缮面积大于107004.4平方米 |  | 10 | 10
|  |  | 建设、改造、修缮面积 | ≥6处 |  |  | 6处 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 竣工验收合格率100% | 100% |  |  | 100% |  | 15 | 15
|  |  | 完成时效定性 | 完成时效定性为优 |  |  | 完成时效定性为优 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 项目完成及时率 | 定性：优良中低差 |  |  | 按时完成项目 |  | 5 | 5
|  | 成本指标（10分） | 预算控制数≤343.221191万元 | ≤322.356663万元 |  |  | 321.130944万元 |  | 5 | 5
|  |  | 项目预算控制 | 定性：优良中低差 |  |  | 项目预算控制较优 |  | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 不涉及 | / |  |  | / |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 优 |  |  | 履职基础、公共服务能力优 |  | 30 | 23
|  | 生态效益指标 | 不涉及 | / |  |  | / |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | / |  |  | / |  | 0 | 0
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 蔬菜育种人员满意度 | ≥95% |  |  | 蔬菜育种人员满意度≥95%，但未收集书面资料 |  | 5 | 3 | 蔬菜育种人员满意度≥95%，但未收集书面资料。
|  |  | 职工满意度 | 定性：优良中低差 |  |  | 职工满意度较高，但未收集书面资料。 |  | 5 | 3 | 职工满意度较高，但未收集书面资料。
总分 | [8 empty] | 100 | 88.962
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。