## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 草莓科研育种基地设施升级改造及修缮工程
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 张运涛 |  |  |  |  | 联系电话 | 82598882
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 186.2066 | 186.2066 | 175.31 | 10 |  |  |  | 94.15% | 9.4148
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 186.2066 | 186.2066 | 175.31 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过项目的实施，完善5500m2栋日光温室立体栽培、供水和消毒系统；改善了7600m2连栋温室的降温系统、供水系统和消毒系统。将会加快短日草莓、四季草莓和种子繁殖型草莓的育种工作，为培育出适合我国保护地栽培，在抗病性、产量和品质等方面达到国内领先的优良品种提供保障。 | [5 empty] | 通过项目的实施，完善5500m2栋日光温室立体栽培、供水和消毒系统；改善了7600m2连栋温室的降温系统、供水系统和消毒系统。将会加快短日草莓、四季草莓和种子繁殖型草莓的育种工作，为培育出适合我国保护地栽培，在抗病性、产量和品质等方面达到国内领先的优良品种提供保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 连栋温室配套消毒系统、遮阴降温系统、供水系统 | ＝7600平方米 |  |  | ＝7600平方米 |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 日光温室立体栽培架及滴灌消毒系统 | ＝5500平方米 |  |  | ＝5500平方米 |  | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （15分） | 达到相关建设标准，工程验收合格 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | "支付进度、施工进度、验收进度2022年1-2月 完成项目前期的调研工作。 2022年3-4月 完成项目的招标工作，包括标书的撰写及招投标。 2022年5-12月 完成各项条件建设工作。 " | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 严格按预算内执行 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 为新品种选育研究与配套技术的试验示范提供条件保障，为北京市草莓产业发展提供良好的品种和技术支撑，并对全国草莓产业的发展和提高起到持续影响 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 30 | 22 | 项目实施起到了一定的预期效果，但项目实施效果支撑资料仍有待进一步收集归纳。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 非常满意 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 7 | 项目受益对象比较满意，但支撑资料有待进一步充分
总分 | [8 empty] | 100 | 88.4148
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。