## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 林果科技创新与产业化
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院林业果树研究所
项目负责人 |  | 魏钦平 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-62591346/13811854921
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 460 | 460 | 460 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 460 | 460 | 460 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 获成果奖励2项；发表核心及以上论文50篇（其中SCI论文8篇），出版（编译）论著5部以上；引进（创制）林果育种新材料200份，登记（审认定、保护）林果新品种3个；申报专利8项；获得授权专利5项，发布实施标准2项；申请基因登记5项，新争取部市级以上科研项目5项。 | [5 empty] | 获科技成果奖励2项，包括北京林学会林业科技进步一等奖1项，北京市农业推广奖（2020-2022）1项（已通过初审公示）。发表论文51篇，其中SCI收录30篇，主编或参编出版论著6部。引进创制林果育种新材料169份，创制优良亲本31份。获得国审品种1个，安徽省认定品种3个。申报专利8项， 获得授权专利7项。发布标准2项。申请基因登记7项。新立项部市级以上科研项目5项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 成果奖励 | ≥2项 |  |  | 2项 |  | 1 | 0.5 | 有1项仅通过公示，尚未拿到证书
|  |  | 发表论文 | ≥50篇 |  |  | 51篇 |  | 4 | 4
|  |  | 出版（编译）论著 | ≥5部 |  |  | 6部 |  | 2 | 2
|  |  | 审（认）定新品种 | ≥3个 |  |  | 4个 |  | 2 | 2
|  |  | 专利 | ≥5项 |  |  | 7项 |  | 2 | 2
|  |  | 标准 | ≥2项 |  |  | 2项 |  | 1 | 1
|  |  | 基因登记 | ≥5项 |  |  | 7项 |  | 1 | 1
|  |  | 吸引科研项目 | ≥5项 |  |  | 5项 |  | 1 | 1
|  |  | 引进（创制）新材料 | ≥200份 |  |  | 200份 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 （15分） | 成果奖励 | 优良中低差 |  |  | 良（北京林学会林业科技进步一等奖1项，北京市农业推广奖（2020-2022）1项（已通过初审公示）） |  | 1 | 0.5 | 获奖指标设定偏高，仅有1项为部市级，将持续提高凝练成果能力
|  |  | 发表论文 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 5 | 5
|  |  | 出版（编译）论著 | ≥10万字 |  |  | 优 |  | 2 | 2
|  |  | 审（认）定新品种 | 优良中低差 |  |  | 良 |  | 2 | 1 | 新品种要求特点突出，需进一步提高创新能力
|  |  | 专利 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 1 | 1
|  |  | 标准 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 1 | 1
|  |  | 基因登记 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 1 | 1
|  |  | 吸引科研项目 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 1 | 1
|  |  | 引进（创制）新材料 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 1 | 1
|  | 时效指标 （10分） | 3月份前确定项目实施方案；5月份前配置好杂交组合；6-9月份，完成新种质（新优系或新品种）的创制；10月份前完成高效集约省力节水生理栽培模式研究和生态监测评估；11-12月梳理总结，完成总结报告 | 优良中低差 |  |  | 3月份前确定项目实施方案；5月份前配置好杂交组合；6-9月份，完成新种质（新优系或新品种）的创制；10月份前完成高效集约省力节水生理栽培模式研究和生态监测评估；11-12月梳理总结，完成总结报告 |  | 10 | 9 | 整体进度按计划完成，但在执行过程中，部分试验受疫情影响有短暂的停顿和滞后，对疫情的应对方案不充分。今后加强预案制定，确保进度计划的执行
|  | 成本指标（10分） | 项目总成本 | 460万元 |  |  | 460万元 |  | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标（10分） | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 （10分） | 为郊区果树产业提供科技支撑 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 5 | 5
|  |  | 加速优良品种的更新速度 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 5 | 5
|  |  | 促进林果产业可持续发展 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 5 | 5
|  | 生态效益指标 （10分） | 为首都生态建设提供数据和科技支撑 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 9 | 项目实施起到了一定的预期效果，但项目实施效果支撑材料有待进一步收集归纳，并在后期工作过程中展现。
|  |  | 为北京及京津冀城市森林规划及健康经营提供理论依据 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 5 | 4
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | ≥90% |  |  | >90% |  | 10 | 8 | 科研人员满意，但相关资料有待收集。
总分 | [8 empty] | 100 | 93
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。