## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 植物病虫害绿色防控创新平台建设项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 植物保护研究所
项目负责人 |  | 王山宁 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503634
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 196.5 | 195.9 | 195.33 | 10 |  |  |  | 99.71% | 9.9709
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 196.5 | 195.9 | 195.33 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购置生物组学数据分析系统、PCR仪、凝胶成像分析系统、倒置荧光显微镜及成像系统、智能型正置显微观察系统、净气型储药柜、全自动酶联免疫分析仪、灭菌锅，提升病虫害绿色防控创新平台整体研究水平，为顺利开展各项研究提供支撑保障。 | [5 empty] | 购置生物组学数据分析系统、PCR仪、凝胶成像分析系统、倒置荧光显微镜及成像系统、智能型正置显微观察系统、净气型储药柜、全自动酶联免疫分析仪、灭菌锅等仪器设备12台/套，提升了病虫害绿色防控创新平台整体研究水平，为顺利开展各项研究提供支撑保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 新增仪器设备数量 | 12台/套 |  |  | 12 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 | ≥100% |  |  | 100% |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 设备质量 | 达到实验标准/技术参数 |  |  | 达到 |  | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 （10分） | 方案制定和前期准备时间 | 2021年7月前 |  |  | 2021-07-01 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 招标采购时间 | 2022年3月前 |  |  | 2022-04-01 |  | 2.5 | 2 | 涉及进口设备需完成审批，招标时间比预期晚
|  |  | 采购物品到位时间 | 2022年7月前 |  |  | 2022-12-01 |  | 2.5 | 2 | 受疫情影响，进口设备到货时间比预期晚
|  |  | 验收时间 | 2022年12月前 |  |  | 2022-12-01 |  | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | 196.5万元 |  |  | 195.9 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 单位购置成本 | ≤196.5万元/台、套、件 |  |  | 195.33 |  | 5 | 2.5
|  |  | 政府采购节支率 | 0.3% |  |  | 0.29% |  | 2.5 | 2.5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 新增设备在5-10年内稳定运转 | 优良 |  |  | 优良 |  | 15 | 15
|  |  | 通过项目实施满足科研需求 | 为科研提供服务，提升科研条件 |  |  | 满足 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥100% |  |  | 100% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 96.4709
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。