## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 改革与发展项目-北京市农林科学院农产品加工与营养研究所
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 农产品加工与食品营养研究所
项目负责人 |  | 王宝刚 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-62595984
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 200 | 200 | 200 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 200 | 200 | 200 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、 建立叶酸检测方法，完成15-20个花椰菜、西兰花不同品种叶酸含量评价； 2、 筛选1-2个高5-甲基四氢叶酸含量的绿叶蔬菜品种； 3、 开发高5-甲基四氢叶酸含量的绿叶蔬菜产品1种； 4、 研发河豚鱼皮蛋白肽产品2-3种； 5、 完成150份不同食品中挥发性化学成分的提取分离检测及鉴定； 6、 发表论文6-8篇，其中SCI 2-3篇； 7、 申请专利3-4件； 8、 建立果蔬采后处理技术规程2套。 | [5 empty] | 1、 建立了叶酸检测方法，完成了25种花椰菜和西兰花花球5-甲基四氢叶酸含量的检测评价； 2、 筛选出了2个高5-甲基四氢叶酸含量的绿叶蔬菜品种； 3、 开发了高5-甲基四氢叶酸含量的绿叶蔬菜产品3种； 4、 研发了河豚鱼皮蛋白肽产品2种； 5、 完成了280份不同食品中挥发性化学成分的提取分离检测及鉴定； 6、 发表了论文8篇，其中SCI 7篇； 7、 申请了专利并获得专利共4件； 8、 建立了果蔬采后处理技术规程2套。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 发表研究论文 | 10篇 |  |  | 8 |  | 8 | 8
|  |  | 申请专利 | 5件 |  |  | 4 |  | 5 | 5
|  |  | 建立果蔬采后处理技术规程 | 4项 |  |  | 2 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 （15分） | 建立防控技术和活性物质强化技术 | 2个 |  |  | 3 |  | 3 | 3
|  |  | 西兰花中叶酸含量资源评价 | 20个 |  |  | 25 |  | 3 | 3
|  |  | 番茄风味指纹图谱构建 | 20个 |  |  | 20个 |  | 6 | 6
|  |  | 功能性糖肽 | 优良中低差 |  |  | 2 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 （10分） | 2022年底前完成考核指标 | 优良中低差 |  |  | 2022年底完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 课题经费200万元严格按照预算执行 | 项目经费支出200万元 |  |  | 经费支出200万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 为实现科技成果转化提出技术支撑 | 优良中低差 |  |  | 研究基础得到提升 |  | 10 | 8 | 虽得到提升，但仍有不足，需继续完善
|  | 社会效益指标 | 提升我院农产品加工理论研究基础 | 优良中低差 |  |  | 良好 |  | 10 | 8
|  | 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 优良中低差 |  |  | 团队影响力可持续 |  | 10 | 8
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 技术规程用户满意度 | 优良中低差 |  |  | 服务对象满意 |  | 10 | 8 | 仍有提升空间
总分 | [8 empty] | 100 | 92
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。