## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 改革与发展项目植环绿色植保
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院植物保护研究所
项目负责人 |  | 燕继晔 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503212/13693699372
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 200 | 200 | 200 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 200 | 200 | 200 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| (1)争取竞争项目5项； (2)发表SCI论文15篇； (3)申请发明专利5项、技术成果转让1项，技术服务/咨询15项； (4)引进高水平人才1人； | [5 empty] | (1)争取竞争项目35项； (2)发表SCI论文64篇； (3)申请发明专利9项、技术成果转让3项，技术服务/咨询121项； (4)引进高水平人才3人；
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 竞争性项目 | ≥5项 |  |  | 国家基金5项 |  | 5 | 5
|  |  | SCI论文 | ≥15篇 |  |  | 44 |  | 5 | 4
|  |  | 申请发明专利 | ≥10项 |  |  | 9项 |  | 2 | 1
|  |  | 引进高水平人才 | ≥2人 |  |  | 3人 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 （15分） | 省部级以上项目 | 优良中低差 |  |  | 国家基金5项 |  | 5 | 5
|  |  | 三大索引论文 | 优良中低差 |  |  | SCI论文数量 |  | 5 | 5
|  |  | 获得授权发明专利 | 优良中低差 |  |  | 授权发明专利1项 |  | 2 | 1 | 受政策影响，授权专利难度加大
|  |  | 海外或国内顶尖高校引进人才 | 优良中低差 |  |  | 引进法国斯特拉斯堡大学1人，西北农林科技大学研究员1人，公开招聘北京大学1人 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 （10分） | 按计划完成绩效目标 | 优良中低差 |  |  | 按计划完成绩效目标 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 经费严格按照预算执行 | 优良中低差 |  |  | 支出200万经费，成本与预算一致 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标（10分）
|  | 社会效益指标 | 全面保障提升都市型现代农业的应急保障、生态休闲和科技示范水平 | 优良中低差 |  |  | 作为我院唯一参展单位参加2022年全国科技活动周暨北京科技周，通过线上线下参加各类科技培训授课共计19次，培训基层农技人员累计5000余人次，发布地方标准《梨小食心虫监测与防治技术规程》1项 |  | 10 | 8 | 项目实施起到了一定的预期效果，但项目实施效果支撑材料有待进一步收集归纳，并在后期工作过程中展现。
|  | 生态效益指标 | 为都市型现代农业城市建设及生态环境保护提供科技支撑。减少农药使用，改善生态环境 | 优良中低差 |  |  | 获批北京市生态循环与低碳发展创新团队首席，组织中央及地方优势团队和专家为首都生态环境提供技术支撑 |  | 10 | 8
|  | 可持续影响指标 | 为公益院所健康可持续发展提供有力支撑 | 优良中低差 |  |  | 获批农业农村部“天敌昆虫重点实验室”和“北方果蔬有害生物绿色防控重点实验室（部省共建）”实现我所部级平台零的突破 |  | 10 | 8
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门考核指标满意度良好 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 9 | 相关证满意度证明文件有待收集
总分 | [8 empty] | 100 | 90
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。