## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 改革与发展项目——信息与经济所——农业信息技术与科技情报研究应用
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院数据科学与农业经济研究所
项目负责人 |  | 孙素芬 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503309/13810725022
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 100 | 100 | 100 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 100 | 100 | 100 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建设一套农资知识图谱系统，实现国内外农资信息大数据的采集、处理与图谱可视化展示，满足政府、市场、技术人员和农业生产者的多方需求，助力农业大数据建设和乡村振兴战略的实施。 进行茄果类蔬菜生长期技术知识精细化加工，研究深度学习模型，并建设番茄、黄瓜2种主导品种的生产技术智能咨询专题服务系统，同时进行多渠道应用，以充分发挥农业人工智能咨询服务技术优势，以及领域知识资源优势，提供专业科学的蔬菜产业技术咨询问答服务及专家咨询指导，推动传统技术咨询服务向智慧信息服务升级。 实时追踪全球畜禽种业发展动态，扫描分析农业发达国家畜禽种业战略规划，完成基于专利的畜禽种业发展态势分析，形成一系列畜禽种业智库产品，为农业管理决策人员和科研人员开展相关领域的规划制定、科研布局、科研选题、科技创新等提供情报支撑。 | [5 empty] | 已建设一套农资知识图谱系统，实现国内外农资信息大数据的采集、处理与图谱可视化展示，满足了政府、市场、技术人员和农业生产者的多方需求，促进农业大数据建设和乡村振兴战略实施。 开展国际畜禽种业发展动态情报监测、追踪分析各国在畜禽种业方面的战略布局，跟踪发展态势，挖掘技术热点，形成畜禽种业战略规划扫描报告10份，畜禽种业研究前沿热点分析报告1份，为畜禽种业管理部门制定相关政策和决策提供了支撑，为科研选题提供了情报参考。 进行茄果类蔬菜生长期技术知识精细化加工，研究深度学习模型，并建设番茄、黄瓜2种主导品种的生产技术智能咨询专题服务系统，提供技术问答、成果推介、多渠道专家服务等，以充分发挥农业人工智能咨询服务技术优势，以及领域知识资源优势，为茄果类蔬菜生产提供技术支持，推动传统技术咨询服务向智慧信息服务升级。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 系统开发数量 | 3个 |  |  | 3个 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 农业知识图谱实体数 | 5000个 |  |  | 8020个 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 农业知识图谱关系数 | 10000个 |  |  | 12977个 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 系统月平均无故障时间 | 540小时 |  |  | 720小时 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 畜禽种业战略规划扫描报告 | 10篇 |  |  | 10篇 |  | 2 | 2
|  | 数量指标 | 畜禽种业研究前沿热点分析报告 | 1篇 |  |  | 1篇 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 发表论文 | 2篇 |  |  | 2篇 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 系统解决茄果类蔬菜技术问题 | 1000个 |  |  | 1008个 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 系统故障率 | ＜5% |  |  | 0% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 故障响应率 | ≥90% |  |  | 无故障 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 故障排除率 | ≥90% |  |  | 无故障 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2022年1月—2022年4月提出农业技术智能问答模型 | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2022年5月—2022年8月构建基础词库、知识库和问答标准库 | 3 |  |  | 3 |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2022年9月—2022年12月建设茄果类蔬菜技术智能咨询专题服务系统全面开展应用 | 优 |  |  | 优 |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 按时完成需求方案设计、试运行和验收 | 优 |  |  | 优 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 年度维护成本增长率 | ≤5% |  |  | 0% |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目总支出 | 100万 |  |  | 100万 |  | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 社会影响力 | 好 |  |  | 好 |  | 8 | 5 | 需加大宣传，提高社会影响力
|  | 社会效益指标 | 课题成果为农业管理决策人员和科研人员开展相关领域的规划制定、科研布局、科研选题、科技创新等提供情报支撑。 | 优 |  |  | 优 |  | 7 | 5 | 受疫情影响，原计划的现场情报资源使用培训和成果宣传未按计划完成，改为2023年组织。
|  | 社会效益指标 | 提升茄果类蔬菜智能咨询服务水平，为茄果类蔬菜产业发展提供农业技术支持 | 优 |  |  | 优 |  | 5 | 3 | 面向用户不断提高的咨询服务需求，系统需要进一步增强功能
|  | 社会效益指标 | 农业知识查询效率 | 好 |  |  | 好：为农业科技工作者提供知识决策依据，社会影响力得到提升 |  | 5 | 3 | 知识图谱需根据学科发展和需求变化不断完善
生态效益指标
|  | 可持续效益指标 | 进一步提升农业科技服务水平 | 优 |  |  | 优 |  | 5 | 3 | 需要通过数字技术的进一步应用提升服务水平
| 服务度指标（10分） | 服务度对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥80% |  |  | 87% |  | 5 | 5
|  | 服务度对象满意度指标 | 咨询用户满意率 | ≥80% |  |  | 87% |  | 5 | 5
总分 | [8 empty] | 100 | 89
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on B13: user: 填《项目支出绩效目标申报表》中的“总体目标”
Note on H13: user: 概括项目总体完成情况