## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 改革与发展-二系杂交小麦高效制繁种技术研究
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 杂交小麦研究所
项目负责人 |  | 张立平 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503765
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 100 | 100 | 100 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 100 | 100 |  | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 以杂交小麦亲本鉴定和高效制繁种为抓手，对高配合力、异交生物学性状良好的光温敏不育系和恢复系开展鉴定，筛选出优良制种亲本，同时针对大面积应用的不育系，建立对应的“四圃制”繁育体系，提高种子纯度；以审定品种为依托，开展规模化高效制种技术研究，通过技术配套，生产高纯度、高质量杂交种子，建立高标准制种示范方；研究建立杂交小麦种子DNA指纹等种子质量监控技术，为杂交小麦产业化提供重要支撑。 | [5 empty] | 以杂交小麦亲本鉴定和高效制繁种为抓手，对高配合力、异交生物学性状良好的光温敏不育系和恢复系开展鉴定，筛选出优良制种亲本16个，同时针对大面积应用的不育系，建立对应的“四圃制”繁育体系，不育系高纯度高效繁殖65余万斤纯度达99%，；以审定品种为依托，开展规模化高效制种技术研究，通过技术配套，生产高纯度、高质量杂交种子，建立高标准制种示范方，制种纯度达到95%以上，18个杂交小麦组合参试，最高小区制种产量533.5kg/亩；研究建立杂交小麦种子DNA指纹等种子质量监控技术，为杂交小麦产业化提供重要支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 优异杂交小麦亲本鉴定 | 6个 |  |  | 16 |  | 5 | 3.5 | 实际完成量和计划相比偏高，以后年度做好预期工作量测算工作。
|  |  | 高效制种、不育系繁育示范方 | 5个 |  |  | 5 |  | 5 | 5 | 无
|  |  | 申请新品种权 | 2项 |  |  | 2 |  | 5 | 3 | 无
|  | 质量指标 （15分） | 示范方制种纯度 | ≥95% |  |  | 95% |  | 5 | 5 | 无
|  |  | 不育系繁殖纯度 | ≥99.5% |  |  | 99% |  | 5 | 5 | 无
|  |  | 优异杂交小麦亲本制种潜力 | ≥300千克/亩 |  |  | 533.5千克/亩 |  | 5 | 5 | 无
|  | 时效指标 （10分） | 2022年12月完成项目年度绩效指标 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 10 | 无
|  | 成本指标（10分） | 减低杂交种子生产成本 | ≥3% |  |  | 3% |  | 5 | 5 | 无
|  |  | 课题经费支出严格按照预算执行 | 优 |  |  | 优 |  | 5 | 5 | 无
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 制繁种每亩可增加经济收入 | ≥50元/亩 |  |  | 50元/亩 |  | 10 | 8 | 项目实施起到了一定的预期效益，但效果支撑资料有待进一步收集归纳。
|  | 社会效益指标 | 促进杂交小麦示推广应用 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 8
|  | 可持续影响指标 | 持续促进杂交小麦学科发展 | 优 |  |  | 优 |  | 10 | 8
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 示范方种植户的技术水平得到提升 | 良 |  |  | 优 |  | 10 | 9 | 受益对象满意，但支撑资料有待收集。
总分 | [8 empty] | 100 | 89.5
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。