## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 果树生长与果实品质研究平台条件提升建设项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院林业果树研究所
项目负责人 |  | 高用顺 |  |  |  |  | 联系电话 | 13522358992
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 303.95 | 303.95 | 303.8 | 10 |  |  |  | 99.95% | 9.9951
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 303.95 | 303.95 | 303.8 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成13台/套仪器设备的购置和调试。提升北京市优势果树树体生长和果实品质形成机理方向的科研水平，从栽培和生产角度提高果实产量及品质，从分子水平上增强果树分类和育种能力，进一步提升北方果树现代育种研发的理论和技术水平，推动环京地区果树产业升级，提升果树产业经济效益。 | [5 empty] | 顺利完成13台（套）设备的购置及安装调试，各项参数验收合格，已投入正常使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 新增设备数量 | 13台（套） |  |  | 13 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 验收合格率 | ≥98% |  |  | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 设备质量情况 | 达到合同规定标准/技术参数 |  |  | 达到 |  | 10 | 10
|  | 时效指标（10分） | 仪器设备规格参数选择 | ≤4个月 |  |  | 1-4月 |  | 2 | 2
|  |  | 招投标、政府采购仪器 | ≤4个月 |  |  | 4月底前已完成招投标工作 |  | 3 | 3
|  |  | 仪器到位、调试、验收 | ≤4个月 |  |  | 10-12月 |  | 5 | 5
|  | 成本指标（10分） | 项目购置成本 | ≤303.95万元 |  |  | 303.95万元 |  | 4 | 4
|  |  | 政府采购节支率 | ≤1% |  |  | ≤1% |  | 3 | 3
|  |  | 项目预算控制数 | ≤303.95万元 |  |  | 303.95万元 |  | 3 | 3
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 单位科研能力提升度 | 随着购置设备到位，为科研项目提供了硬件支撑。 |  |  | 随着购置设备到位，为科研项目提供了硬件支撑。 |  | 15 | 12 | 科研能力提升程度有待后续逐年呈现具体效果。
|  | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 单位科研平台条件提升度 | 得以保障 |  |  | 得以保障 |  | 15 | 12 | 进一步扩展了科研平台条件，具体成效展现有待后续年度深入考量。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  |  | 100% |  | 10 | 6 | 暂未进行满意度调查及满意度分析。
总分 | [8 empty] | 100 | 89.9951
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on B13: user: 填《项目支出绩效目标申报表》中的“总体目标”
Note on H13: user: 概括项目总体完成情况
Note on B24: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。
Note on J30: user: 总分值100分