## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 人工光植物工厂调控韭菜风味技术及其分子机制
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 蔬菜研究所
项目负责人 |  | 刘宁、武占会 |  |  |  |  | 联系电话 | 18612435252
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 195 | 195 | 195 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 195 | 195 | 195 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1）1－6月，收集文献资料，开展光配方试验； 2）7－9月，开展风营养液调控韭菜风味的试验。检测添加不同浓度NaCl（或小分子物质），和对照营养液上生长的韭菜的生长和生理指标，明确不同程度盐胁迫对韭菜生长发育的影响； 3）9－12月进行不同“光配方”与盐胁迫处理的耦合实验，明确两者影响韭菜风味的协同效果，以最终确定韭菜增味的最佳LED光与营养液组合，创新高品质韭菜栽培技术模式。。 | [5 empty] | 1）完成光配方试验； 2）明确的盐浓度对韭菜风味品质的影响，确实了最适盐浓度阈值； 3）结合光配比及营养液成分优化，创新高品质韭菜栽培技术模式。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 发表学术论文 | 2篇 |  |  | 4篇 |  | 5 | 5
|  |  | 提升韭菜风味光配方 | 1项 |  |  | 1项 |  | 5 | 5
|  |  | 植物工厂韭菜高产技术模式 | 1项 |  |  | 1项 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 水培韭菜品质 | 好坏 |  |  | 好 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 验收时间 | ≤12月 |  |  | 12月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 预算控制 | ≤195.0万元 |  |  | 195.0万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 研究能力 | 高中低 |  |  | 提高 |  | 30 | 25 | 研究水平还有提升潜力，以达到国际领先水平
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 技术示范效果 | 好坏 |  |  | 好 |  | 10 | 5 | 参训人员满意，但相关资料有待收集
总分 | [8 empty] | 100 | 90
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。