## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 资源优化调配对常见蔬菜品质影响及其机理与示范
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 植物营养与资源环境研究所
项目负责人 |  | 王甲辰 |  |  |  |  | 联系电话 | 13021121195
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 199.8 | 199.8 | 199.8 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 199.8 | 199.8 | 199.8 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.形成4种蔬菜最优品质资源优化调配技术体系4套； 2.资源优化调配下的果菜和叶菜品质评分体系2套； 3.与常规栽培相比产量没有统计学意义上的差异； 4.果实硝酸盐含量下降20%以上； 5.果菜糖酸比提高15%； 6.果菜VC含量提高10%以上； 7.叶菜VC提高10%； 8.叶菜糖分提高10%以上； 9.相对于常规栽培，果菜和叶菜综合品质分数提高20分以上； 10.明确4种蔬菜品质形成的机理4套； 11.示范面积500亩以上； 12.示范区蔬菜品质同步试验产品地方标准； 13.投稿论文4篇及以上； 14.申请专利1项及以上； 15.完成起草4种高品质蔬菜地方生产标准4套。 | [5 empty] | 1.完成了4种蔬菜最优品质资源优化调配技术体系4套； 2.完成了2套资源优化调配下的果菜和叶菜品质评分体系； 3.与常规栽培相比产量没有统计学意义上的差异，果实硝酸盐含量最高下降40.2%、糖酸比和VC含量分别提高16.5%和11.3%；叶菜VC、糖分分别提高11.52%和12.4%；相对于常规栽培，果菜和叶菜综合品质分数提高24分； 4.明确4种蔬菜品质形成的机理4套； 5.示范面积7300亩，品质同步试验产品地方标准； 6.投稿论文4篇，申请专利2项，完成起草4种高品质蔬菜地方生产标准4套。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 投稿论文 | ≥4篇 |  |  | 4篇 |  | 1 | 1
|  |  | 果菜VC含量提高 | ≥10% |  |  | 11.3% |  | 1 | 1
|  |  | 叶菜糖分提高 | ≥10% |  |  | 12.4% |  | 1 | 1
|  |  | 明确蔬菜品质形成的机理 | 4种 |  |  | 4种 |  | 1 | 1
|  |  | 叶菜VC提高 | ≥10% |  |  | 11.52% |  | 1 | 1
|  |  | 果菜糖酸比提高 | ≥15% |  |  | 16.5% |  | 1 | 1
|  |  | 资源优化调配下的果菜和叶菜品质评分体系 | 2套 |  |  | 2套 |  | 1 | 1
|  |  | 完成起草4种高品质蔬菜地方生产标准 | 4套 |  |  | 4套 |  | 2 | 2
|  |  | 形成4种蔬菜最优品质资源优化调配技术体系 | 4套 |  |  | 4套 |  | 2 | 2
|  |  | 相对于常规栽培，果菜和叶菜综合品质分数提高 | ≥20分 |  |  | 24分 |  | 1 | 1
|  |  | 果实硝酸盐含量下降 | ≥20% |  |  | 40.2% |  | 1 | 1
|  |  | 示范面积 | ≥500亩 |  |  | 7300亩 |  | 1 | 0.5 | 示范田工作顺利开展，超额完成任务，需进一步加强预算编制科学性。
|  |  | 申请专利 | ≥1项 |  |  | 2项 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 （15分） | 科学施肥降低了面源污染 | 降低污染 |  |  | 降低污染 |  | 5 | 5
|  |  | 示范区蔬菜品质同步试验产品地方标准 | 保障蔬菜品质 |  |  | 保障蔬菜品质 |  | 5 | 5
|  |  | 与常规栽培相比产量没有统计学意义上的差异 | 产量比无差异 |  |  | 产量比无差异 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 形成4种蔬菜最优品质资源优化调配技术体系4套 | ≤12个月 |  |  | ≤12个月 |  | 1 | 1
|  |  | 明确4种蔬菜品质形成的机理4种 | ≤12个月 |  |  | ≤12个月 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 示范面积500亩以上 | ≤12个月 |  |  | ≤12个月 |  | 1 | 1
|  |  | 相对于常规栽培，果菜和叶菜综合品质分数提高20分 | ≤12个月 |  |  | ≤12个月 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 投稿论文4篇 | ≤12个月 |  |  | ≤12个月 |  | 1 | 1
|  |  | 果菜VC含量提高10%以上 | ≤12个月 |  |  | ≤12个月 |  | 1 | 1
|  |  | 资源优化调配下的果菜和叶菜品质评分体系2套 | ≤12个月 |  |  | ≤12个月 |  | 1 | 1
|  |  | 申请专利1项 | ≤12个月 |  |  | ≤12个月 |  | 1 | 1
|  |  | 完成起草4种高品质蔬菜地方生产标准4套 | ≤12个月 |  |  | ≤12个月 |  | 1 | 1
|  |  | 果实硝酸盐含量下降20%以上 | ≤12个月 |  |  | ≤12个月 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 叶菜糖分提高10%以上 | ≤12个月 |  |  | ≤12个月 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 叶菜VC提高10%以上 | ≤12个月 |  |  | ≤12个月 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 果菜糖酸比提高15%以上 | ≤12个月 |  |  | ≤12个月 |  | 0.5 | 0.5
|  | 成本指标（10分） | 叶菜糖分提高10%以上 | 10万元 |  |  | 10万元 |  | 1 | 1
|  |  | 完成起草4种高品质蔬菜地方生产标准4套 | 8万元 |  |  | 8万元 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 果菜VC含量提高10%以上 | 10万元 |  |  | 10万元 |  | 1 | 1
|  |  | 申请专利1项以上 | 0.8万元 |  |  | 0.8万元 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 资源优化调配下的果菜和叶菜品质评分体系4套 | 10万元 |  |  | 10万元 |  | 1 | 1
|  |  | 相对于常规栽培，果菜和叶菜综合品质分数提高20分以上 | 33万元 |  |  | 33万元 |  | 1 | 1
|  |  | 示范面积500亩以上 | 32万元 |  |  | 32万元 |  | 1 | 1
|  |  | 叶菜VC提高10%以上 | 10万元 |  |  | 10万元 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 形成4种蔬菜最优品质资源优化调配技术体系4套 | 33万元 |  |  | 33万元 |  | 1 | 1
|  |  | 果实硝酸盐含量下降20%以上 | 10万元 |  |  | 10万元 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 果菜糖酸比提高15%以上 | 10万元 |  |  | 10万元 |  | 0.5 | 0.5
|  |  | 明确4种蔬菜品质形成的机理4种 | 29万元 |  |  | 29万元 |  | 1 | 1
|  |  | 投稿论文4篇以上 | 4万元 |  |  | 4万元 |  | 0.5 | 0.5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 每亩叶菜年增收 | ≥7200元 |  |  | 1800 |  | 5 | 3 | 推广面积需进一步增大。
|  |  | 每亩果菜年增收 | ≥6400元 |  |  | 2200 |  | 5 | 3 | 推广面积需进一步增大。
|  | 社会效益指标 | 节约耕地、保障耕地安全、产出效率高 | 节约耕地、保障耕地安全、产出效率高 |  |  | 节约耕地、保障耕地安全、产出效率高 |  | 5 | 4 | 通过常规措施进一步深化高品质蔬菜。
|  | 生态效益指标 | 减少磷累积和面源污染 | 减少磷累积和面源污染 |  |  | 减少磷累积和面源污染 |  | 5 | 4 | 进一步加强耕地可持续利用及减少面积污染。
|  | 可持续影响指标 | 由于科学施肥、营养均衡、耕地健康且产出效率高，有利于可持续生产 | 由于科学施肥、营养均衡、耕地健康且产出效率高，有利于可持续生产 |  |  | 由于科学施肥、营养均衡、耕地健康且产出效率高，有利于可持续生产 |  | 10 | 8 | 结合国情进一步探索可持续生产。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 试验效果、技术方案和基地建设 | 90% |  |  | 95% |  | 10 | 6 | 有推广证明，需经过长期检验。
总分 | [8 empty] | 100 | 87.5
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。