## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 杂交小麦强恢复力种质资源创制与应用
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院杂交小麦研究所
项目负责人 |  | 赵昌平 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 460 | 460 | 460 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 460 | 460 | 460 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成20000个恢复系与不育系的组合配制；完成1000个恢复系与恢复系的组合配制；获得1000株双单倍体植株，筛选、获得10份高恢复力（恢复力达92%以上）的恢复系；筛选出强优势杂交小麦新组合3个，增产幅度大于等于20%；构建高通量、工厂化恢复系DH创制平台；构建基于SNP芯片分子标记的恢复性检测技术体系。 | [5 empty] | 完成20500个恢复系与不育系的组合配制，完成1020个恢复系与恢复系的组合配制，获得1020株双单倍体植株，获得12份高恢复力（恢复力达92%以上）的恢复系，筛选出强优势杂交小麦新组合3个，增产幅度大于20%，构建了高通量、工厂化恢复系DH创制平台和基于SNP芯片分子标记的恢复性检测技术体系。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 组合配制数量 | 30000 |  |  | 30000 |  | 3.75 | 3.75
|  |  | 强优势组合 | 3 |  |  | 3 |  | 3.75 | 3.75
|  |  | 获得双单倍体植株数量 | 1000 |  |  | 1020 |  | 3.75 | 3.75
|  |  | 获得高恢复力的恢复系 | 10 |  |  | 12 |  | 3.75 | 3.75
|  | 质量指标 （15分） | 恢复系恢复力 | 优良中低差 |  |  | 大于92% |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 新组合增产幅度 | 优良中低差 |  |  | 大于20% |  | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 （10分） | 组合配置 | 优良中低差 |  |  | 完成100% |  | 5 | 5
|  |  | 优良恢复系种质资源和强优势组合 | 优良中低差 |  |  | 完成100% |  | 5 | 5
|  | 成本指标（10分） | 严格按照预算批复控制成本 | 460万元 |  |  | 460万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0 | 项目实施起到了一定的预期效益，但项目实施效果支撑材料有待于进一步健全完善
|  | 社会效益指标 | 持久性、社会影响力 | 优良中低差 |  |  | 起到了一定的预期效益 |  | 30 | 22
|  | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 预期专家认可度 | 优良中低差 |  |  | 预期达到90%以上 |  | 10 | 7
总分 | [8 empty] | 100 | 89
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。