## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 北京市乡村振兴科技项目京郊果蔬菌复合高效种植模式示范与推广
主管部门 |  | 北京市农林科学院推广处 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院植物保护研究所
项目负责人 |  | 刘宇 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51503437
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 100 | 100 | 100 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 100 | 100 | 100 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年度目标：筛选适合京郊林下新型特色蔬菜、中草药或根茎类作物4-5种，筛选高值食用菌新品种3-4个；对接示范村3-4个，示范面积500亩，京津冀地区推广面积1000亩；组织展示观摩会1次，累计培训农技人员与种植户100人。 | [5 empty] | 2022年度目标：筛选适合京郊林下新型特色蔬菜、中草药或根茎类作物4种，筛选高值食用菌新品种3个；对接示范村3个，示范面积515亩，京津冀地区推广面积1050亩；组织展示观摩会2次，累计培训农技人员与种植户132人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 林下新型特色蔬菜、中草药或根茎类作物 | ≥4种 |  |  | 林下新型特色蔬菜、中草药或根茎类作物4种 |  | 2 | 2
|  |  | 高值食用菌新品种 | ≥3个 |  |  | 高值食用菌新品种3个 |  | 2 | 2
|  |  | 对接示范村 | ≥3个 |  |  | 对接示范村3个 |  | 2 | 2
|  |  | 示范面积 | ≥500亩 |  |  | 示范面积515亩 |  | 3 | 3
|  |  | 推广面积 | ≥1000亩 |  |  | 推广面积1050亩 |  | 3 | 3
|  |  | 培训农技人员与种植户 | ≥100人 |  |  | 培训农技人员与种植户132人 |  | 2 | 2
|  |  | 观摩会 | ≥1次 |  |  | 开展观摩会2次 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 （15分） | 配套技术提质增效 | 定性：优良中低差 |  |  | 相应的配套技术可增加亩均效益，因此评价为优。 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 品种筛选、技术研发、示范推广 | 定性：优良中低差 |  |  | 筛选出了优良品种，且示范效果有相应的宣传报道，因此评价为优。 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 预算项目经费 | 100万 |  |  | 预算项目经费控制在100万 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 亩均增效1500元以上 | 定性 |  |  | 亩均增效1500元以上，较好提升了经济效益 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 带动劳动力就业 | 定性 |  |  | 较好解决了劳动力就业问题 |  | 10 | 6.5 | 项目的实施，带动了各示范地点当地的劳动力季节性就业，林下生产无法全年带动。
|  | 生态效益指标 | 实现林下生态良好发展 | 定性 |  |  | 实现林下生态良好发展 |  | 10 | 6.5 | 项目的实施，科学高效利用林地资源，实现了资源、环境、空间最大化利用科学，但可持续发展还需进一步研究提升。
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | / |  |  | / |  | 0 | 0
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 培训人员栽培技术水平提升 | 定性 |  |  | 培训人员满意度为100%，但未留存书面资料 |  | 10 | 6 | 通过项目的实施以及开展技术培训活动，可提高人员栽培技术水平，受疫情影响，现场指导次数受限，因此评价为良。
总分 | [8 empty] | 100 | 89
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。