## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 农村地区庭院式水产养殖关键技术提升与示范推广
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院水产科学研究所
项目负责人 |  | 罗琳 |  |  |  |  | 联系电话 | 13911852716
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 100 | 100 | 100 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 100 | 100 | 100 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建立2-3个农村地区庭院式水产养殖示范基地，形成1套针对不同规格农村地区庭院式水产养殖系统的技术操作规程，实现符合农村庭院养殖的高效节能零排放的水产养殖系统的正常运转，解决10-12位低收入农户的劳动就业。 | [5 empty] | 建立5个农村地区庭院式水产养殖示范基地，形成4套针对不同规格农村地区庭院式水产养殖系统的技术操作规程，实现符合农村庭院养殖的高效节能零排放的水产养殖系统的正常运转，解决11位低收入农户的劳动就业。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 项目期投资回报率 | ≥15% |  |  | 40% |  | 3 | 3
|  |  | 建立示范基地 | ≥2个 |  |  | 5 |  | 3 | 3
|  |  | 成活率提高 | ≥40% |  |  | 90% |  | 3 | 3
|  |  | 单位面积产值 | ≥3000元 |  |  | 3675 |  | 3 | 3
|  |  | 节水 | ≥90% |  |  | 90% |  | 1.5 | 1.5
|  |  | 节地 | ≥90% |  |  | 90% |  | 1.5 | 1.5
|  | 质量指标 （15分） | 形成“公寓式”水产养殖技术操作规程 | 1套 |  |  | 4套 |  | 7.5 | 7.5
|  |  | 解决经济薄弱村村民的劳动就业 | ≥10人 |  |  | 11人 |  | 7.5 | 6 | 没有达到目标上限12人
|  | 时效指标 （10分） | 每年养殖周期 | ≤3期 |  |  | 4期 |  | 10 | 10 | 本来预计是2-3期，所以用了“≤”，但该值应该越大越好
|  | 成本指标（10分） | 咨询费 | ≤1.5万元 |  |  | 1.5 |  | 10 | 10 | 由于在课题执行期内申请并获得实用新型专利一项，需要支出知识产权事务费0.502万元，且由于专利成果的落地实施，新增了2个示范点，因此对所有示范点水质和养殖动物日常监测和检测的实验耗材有所增加，材料费需要比预算多支出2.619911万元，因此在不影响课题顺利开展的前提下，对经费预算做上述调整，但总金额不变，特此说明
|  |  | 设备费 | ≤30万元 |  |  | 29.93
|  |  | 劳务费 | ≤11.5万元 |  |  | 9.97
|  |  | 测试化验加工费 | ≤15万元 |  |  | 15
|  |  | 材料费 | ≤40万元 |  |  | 42.62
|  |  | 差旅费 | ≤3万元 |  |  | 0.48
|  |  | 知识产权事务费 | 0元 |  |  | 0.502
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 单位面积年产值 | ≥3000元 |  |  | ≥3675元 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 解决经济薄弱村村民的劳动就业 | ≥10人 |  |  | 11人 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 节水节地 | ≥90% |  |  | 94-96% |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥90% |  |  | ≥90% |  | 10 | 4 | 本项目共建立5个示范户，比计划多2户，均表示对团队的服务很满意，但没有用户满意度调查表
总分 | [8 empty] | 100 | 92.5
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。