## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 北京市乡村振兴科技项目—城市农业技术集成与应用
主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 魏丹 |  |  |  |  | 联系电话 | 16601061626
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 96 | 96 | 96 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 96 | 96 | 96 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 研发城市农业公园农园、阳台农业和屋顶农业等城市农业技术体系，建立样板示范点4-6个；引进筛选城市农作物和功能性植物新品种20个；开展海绵城市配套技术试验研究3项。 | [5 empty] | 研发了城市农业公园农园、阳台农业和屋顶农业等城市农业技术体系，建立样板示范点9个；引进筛选了城市农作物和功能性植物新品种35个；开展了海绵城市配套技术试验研究3项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 引进筛选城市农作物和功能性植物新品种20个 | ≥20个 |  |  | 35个 |  | 15 | 13 | 针对温榆河公园的盐碱土质，结合公园农业的示范要求，另筛选了6个耐盐碱品种。
|  | 质量指标 （15分） | 海绵城市配套技术试验研究3项 | 3项 |  |  | 3项 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 城市农业公园农园、阳台农业和屋顶农业等城市农业技术体系，建立样板示范点4-6个，按示范年限完成 | ≥4 |  |  | 5 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目预算成本：96万元 | 96万 |  |  | 成本控制在96万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 不涉及 | / |  |  | / |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 不涉及 | / |  |  | / |  | 0 | 0
|  | 生态效益指标 | 提升生态效益 | 公园农园、阳台农业和屋顶农业等城市农业技术体系推广示范 |  |  | 公园农园、阳台农业和屋顶农业等城市农业技术体系推广示范效果为优 |  | 30 | 24.3 | 项目实施起到了一定的预期效果，但项目实施效果支撑材料有待进一步收集归纳，并在后期工作过程中展现。
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | / |  |  | / |  | 0 | 0
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 开展1次主题创意推介活动。 | 举办1次 |  |  | 已完成1次创意推介活动，电视台等多个媒体进行报道。 |  | 10 | 7 | 推介活动反应良好，但没有形成服务对象满意度书面资料。
总分 | [8 empty] | 100 | 89.3
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。