## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 北京市乡村振兴科技项目—果蔬有机植保新型产品的应用技术示范
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院植物保护研究所
项目负责人 |  | 张玮 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503733
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 60 | 60 | 60 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 60 | 60 | 60 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目针对有机果蔬生产中高效植保产品缺乏和技术集成度较低的问题，拟以北京优势果蔬的主要病虫害为研究对象，通过提升有机植保技术与产品的协同控害效率，提出作物全生育期有害生物高效有机植保防控技术体系，并在多个核心示范基地进行应用展示。拟研发有机植保新型产品2-3个，控害效果70%以上；提出北京市优势果蔬作物全生育期有害生物有机植保防控技术规程2-3套，形成企业标准1-2个，防效80%以上；建立并服务核心示范基地3-5个，核心示范面积1000亩以上。2022年获得1种葡萄枝干病害防控微生物菌剂的最佳发酵工艺，并初步获得可湿性粉剂配方；获得对烟粉虱、蓟马具有较好防效的信息素粘虫板产品1-2个，并提出其配套应用技术，控害效果70%以上；筛选获得可用于番茄、黄瓜、葡萄等作物主要病虫害有机防控的生物源药剂2-3种；初步形成番茄、黄瓜、葡萄等北京市优势作物重要有害生物全生育期有机植保防控技术规程1-2项。 | [5 empty] | 获得1种葡萄枝干病害防控微生物菌剂的最佳发酵工艺，并初步获得可湿性粉剂配方；研发形成葡萄枝干病害专用生防制剂产品和对烟粉虱具有较好防效的信息素粘虫板产品各1个；筛选获得可用于番茄、黄瓜、葡萄等作物主要病虫害有机防控的生物源药剂3种；初步形成北京市番茄/葡萄有害生物全生育期有机植保防控技术规程各1项，技术整体防效高达85%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 有机植保新型产品 | ≥2个 |  |  | 2 |  | 5 | 5
|  |  | 作物全生育期有害生物有机植保防控技术规程 | ≥1套 |  |  | 2 |  | 5 | 5
|  |  | 有机植保新型产品生产工艺 | ≥1个 |  |  | 1个 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 有机植保新型产品的控害效率 | ≥70% |  |  | 54% |  | 5 | 3 | 22年度田间试验数据表明葡萄枝干专用防控菌剂产品对葡萄枝干病害的田间相对防效为54%，正在通过优化制剂助剂类型和浓度的选择提高产品控害效率，预计在项目验收前完成。
|  |  | 技术集成防效 | ≥80% |  |  | 85% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （10分） | 完成年度目标时间 | 12个月 |  |  | 12个月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目预算经费 | 60万元 |  |  | 60万元 |  | 10 | 9 | 实际支出金额数与预算金额数有微调，已按照院相关管理制度进行了预算调整说明。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 高质量农产品溢价，促进经济效益提升 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 9
|  | 社会效益指标 | 农产品品质提高，促进人民生活水平提升 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 9
|  | 生态效益指标 | 有机植保技术，促进生态循环 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 9
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 示范基地对示范产品或技术的满意度 | 优 |  |  |  |  | 10 | 9
总分 | [8 empty] | 100 | 93
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。