## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 北京市农林科学院缓控释肥料工程技术研究中心仪器设备更新购置
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 植物营养与资源环境研究所
项目负责人 |  | 邹国元 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51503998
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 488.535 | 488.535 | 487.05 | 10 |  |  |  | 99.7% | 9.9696
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 488.535 | 488.535 | 487.05 | 10
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成仪器设备采购工作 | [5 empty] | 基本完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 5个（生产线、无人机监测系统、质谱联用仪、激光红外成像系统、折光仪） | 5 |  |  | 5 |  | 15 | 13 | 生产线未安装
|  | 质量指标 （15分） | 合格率 | ≥100% |  |  | 80% |  | 15 | 13 | 生产线未安装
|  | 时效指标 （10分） | 项目期内完成 | 项目期内完成 |  |  | 除生产线未安装外均已完成 |  | 10 | 8 | 生产线未安装
|  | 成本指标（10分） | 预算控制数 | 488.535万元 |  |  | 487.05万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 |  |  | 得到提升 |  | 8 | 7 | 项目实施起到了一定的预期效益，但项目实施效果支撑资料有待进一步收集完善
|  | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 |  |  | 得到提升 |  | 8 | 7
|  | 生态效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 |  |  | 得到提升 |  | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 |  |  | 得到提升 |  | 7 | 7
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% |  |  | 100% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 82 | 良
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。