## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 北京市乡村振兴科技项目—设施蔬菜连作病虫害生物防控技术集成示范
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 植物保护研究所
项目负责人 |  | 徐庆宣 |  |  |  |  | 联系电话 | 18600561702
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 50 | 50 | 50 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 50 | 50 | 50 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 研发防治线虫等土传病害新型生物菌剂1个，防效70%以上；研发温室小型害虫天敌新型产品1个，防效75%以上；建立抗药性治理技术规程1套；建立设施蔬菜连作病虫害生物防控技术体系1套，防效80%以上；核心示范基地2个，通过技术示范应用500亩以上，示范区农产品达到绿色水平以上。 | [5 empty] | 筛选产紫青霉MH111、拜赖青霉防治西瓜根结线虫等土传病害新型生物菌剂2个，防效76%以上；筛选异色瓢虫、智利小植绥螨等天敌生防产品2个，防效73%；基于叶螨抗性评估结果，制订与生防技术协调的设施草莓抗药性治理技术规程1套；建立设施芹菜连作病虫害生物防控技术体系1套，综合防效80%；分别在通州潞城镇贾后疃村的北京中农富通园艺有限公司科研示范基地、昌平区小汤山万德园草莓庄园、大兴区老宋瓜园开展试验示范工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 研发防治线虫等土传病害新型生物菌剂（个） | 1 |  |  | 2 |  | 2 | 2
|  |  | 研发温室小型害虫天敌新型产品（个） | 1 |  |  | 2 |  | 2 | 2
|  |  | 抗药性治理技术规程（套） | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 2
|  |  | 设施蔬菜连作病虫害生物防控技术体系（套） | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 3
|  |  | 核心示范基地 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 4
|  |  | 技术示范应用面积（亩） | 500 |  |  | 600 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 （15分） | 生物菌剂防效 | 75% |  |  | 76% |  | 5 | 5
|  |  | 天敌新型产品防效 | 70% |  |  | 73% |  | 5 | 5
|  |  | 病虫害生物防控技术体系 | 80% |  |  | 80% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 项目完成时间 | 12 |  |  | 12 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目经费（万） | 50 |  |  | 50 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 提升示范基地效益 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 8 | 项目实施起到了一定的预期效益，但支撑资料有待进一步收集完善。
|  | 社会效益指标 | 保障蔬菜周年生产 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 减少化学农药使用 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 8 | 项目实施效果有待在后期推广应用中展现
|  | 可持续影响指标 | 无
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 示范基地满意度 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 8 | 受益对象满意，但支撑资料有待进一步完善
总分 | [8 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on H13: user: 概括项目总体完成情况
Note on B26: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。