## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 乡村振兴科技项目设施果蔬蜂高效授粉技术示范
主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 田丽霞 |  |  |  |  | 联系电话 | 18810996717
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 60 | 60 | 60 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 60 | 60 | 60 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 60 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 60 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 基于设施番茄和设施樱桃的蜂高效授粉需求，开展授粉蜂种评价筛选和高效授粉技术的建立与优化，筛选可高效授粉的适宜蜂种，优化和完善番茄蜂授粉技术，制定设施樱桃的蜂授粉应用规程。 | [5 empty] | 本年度通过对设施樱桃上花期应用不同蜂种进行授粉，筛选得到3种适宜的授粉蜂，授粉效果良好，初步制定设施樱桃蜂授粉技术应用规程；通过应用和优化授粉支架，完善熊蜂授粉技术。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 筛选设施果蔬适宜的授粉蜂种数量 | ≥2种 |  |  | 筛选出3种适宜授粉的蜂种 |  | 10 | 10
|  |  | 制定授粉应用规程数量 | ≥1项 |  |  | 制定设施樱桃蜂授粉规程1项 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 设施樱桃不同品种和不同树龄的适宜放蜂量 | 进一步明确设施樱桃不同品种和不同树龄的适宜放蜂量 |  |  | 基本明确2种主栽品种的用蜂量 |  | 15 | 5 | 因项目花期一季，加上疫情，未能很好的完成不同品种和树龄的适宜蜂量，后期将继续开展相关工作，完善相关数据。
|  | 时效指标 （10分） | 项目完成时间 | 12月底前 |  |  | 12月底前 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目投入 | 60万元 |  |  | 60万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 设施樱桃亩产值 | ≥0.4万元 |  |  | 亩产值达约1.5-2万元 |  | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 节省劳动力 | 优良中低差 |  |  | 代替了人工授粉 |  | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 减少植物激素使用 | 优良中低差 |  |  | 花期完全取代激素 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 基地满意 | 优 |  |  | 基本满意 |  | 10 | 7 | 示范用户绝大部分很满意，但因接受度不同以及蜂的价格，对于后期是否继续使用，小部分用户态度不明，后期将继续进行相关科普和示范工作。
总分 | [8 empty] | 100 | 87
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on B13: user: 填《项目支出绩效目标申报表》中的“总体目标”
Note on H13: user: 概括项目总体完成情况
Note on B20: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。
Note on J26: user: 总分值100分