## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 乡村振兴科技项目北京农业科技大讲堂
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 数据科学与农业经济研究所
项目负责人 |  | 邱琳 |  |  |  |  | 联系电话 | 13601322323
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 100 | 100 | 100 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 100 | 100 | 100 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目将按照市委市政府稳产保供、绿色发展等目标，整合调动首都农业专家等资源，构建新型农业科技信息传播平台——北京农业科技大讲堂，面向生产经营主体，通过微信、流量平台（快手或抖音）、网站等新媒体，以直播的形式讲授新政策、新品种、新技术、新装备、新产品等内容，同时扩大农业科技受众的覆盖面，组织线下科普活动，服务城乡居民的生产经营和生活。项目的实施，将通过信息化和新媒体的集成应用，打通农业科技进村入户的通道，解决基层科技需求与供给不对称、不顺畅问题，满足不同主体对农业科技多样化、差异化、及时化的需求，增进城乡互动，助力乡村振兴。 | [5 empty] | 按照市委市政府稳产保供、绿色发展等目标，整合调动首都农业专家等资源，构建了新型农业科技信息传播平台——北京农业科技大讲堂，面向生产经营主体，通过微信、流量平台（快手或抖音）、网站等新媒体，以直播的形式讲授新政策、新品种、新技术、新装备、新产品等内容，同时扩大了农业科技受众的覆盖面，组织线下科普活动，服务城乡居民的生产经营和生活。项目的实施，通过信息化和新媒体的集成应用，打通了农业科技进村入户的通道，解决了基层科技需求与供给不对称、不顺畅问题，满足了不同主体对农业科技多样化、差异化、及时化的需求，增进了城乡互动，助力了乡村振兴。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 组织“北京农业科技大讲堂”线上讲座 | 50次 |  |  | 51次 |  | 3 | 3
|  |  | 服务京津冀及全国范围累计人次 | 10万人次 |  |  | 14.2732万人次 |  | 3 | 3
|  |  | 组织线下活动累计次数 | 10次 |  |  | 13次 |  | 3 | 3
|  |  | 组织线下活动累计服务人次 | 800人次 |  |  | 1000人次 |  | 2 | 2
|  |  | 制作视频课件 | 10部 |  |  | 50部 |  | 2 | 1
|  |  | 制作视频课件总时长 | 100分钟 |  |  | 2000分钟 |  | 2 | 1
|  | 质量指标 （15分） | 通过专家验收的项目总结报告 | 1份 |  |  | 1份 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 按照项目规定的时间完成 | 1年 |  |  | 1年 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 按照项目规定的预算实施 | 100万 |  |  | 100万 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 促进农民增收致富 | 良好 |  |  | 促进农民增收致富 |  | 8 | 6 | 在直接促进农民增收致富方面的典型案例有待进一步挖掘
|  | 社会效益指标 | 解决基层科技需求与供给不对称、不顺畅问题，满足不同主体对农业科技多样化、差异化、及时化的需求，扩大创新成果示范覆盖面，提升农业科技现代化服务水平，立足北京，面向帮扶地区，推动乡村经济发展。 | 良好 |  |  | 通过新媒体渠道搭建了农业科技专家与农业生产者之间的信息桥梁，有针对性地根据农户地实际需求进行农业科技服务，立足北京，带动京津冀，辐射全国 |  | 10 | 7 | 根据时代发展的需求，仍需拓宽新媒体渠道实现进一步的推广，目前正在进一步实现中
|  |  | 在微信等社交平台建立“北京农业科技大讲堂”专属账号，网站建立专栏，同步推广。 | 良好 |  |  | 建立了“北京农业科技大讲堂”微信及抖音专属账号，并在网站建立了专栏，同步推广 |  | 10 | 7 | 相关账号及专栏已经建立，需要时间来增加用户的黏性，目前正在持续推广中
|  | 生态效益指标 | 助力新技术在乡村振兴的应用 | 良好 |  |  | 进一步助力了新技术在乡村振兴的应用 |  | 2 | 2
|  | 可持续性影响指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务用户满意度 | 85% |  |  | 85% |  | 10 | 8 | 疫情原因，主要通过点对点的线上调查，在线下满意度调查方面做得不够完善
总分 | [8 empty] | 100 | 88
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on H13: user: 概括项目总体完成情况
Note on B24: user: 仅对年初已设定的指标进行评分，未设定的指标则填写“不涉及”，分值0分。