## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 乡村振兴科技项目远山区固土保水林药种植关键技术试验示范
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 植物营养与资源环境研究所
项目负责人 |  | 谷佳林 |  |  |  |  | 联系电话 | 13681240815
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 100 | 100 | 100 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展不同林地条件下药食同源道地中草药的筛选与栽培技术研究，研发适宜北京的林地中药材种植技术并进行区域示范；培训一批掌握林药种植技术的基层农技人员及种植户；建立林下中草药标准化种植技术规程；依据土壤、水分、气候、林木类型等关键技术指标建立中药材种植决策系统；通过林药复合模式，充分发挥林地的固碳、固土、保水的生态涵养功能的同时，增加林地附加效益，满足远山区固土保水涵养能力提升和康养产业发展需要，助理乡村振兴。 | [5 empty] | 开展不同林地条件下药食同源道地中草药的筛选与栽培技术研究，研发适宜北京的林地中药材种植技术并进行区域示范；培训一批掌握林药种植技术的基层农技人员及种植户；建立林下中草药标准化种植技术规程；依据土壤、水分、气候、林木类型等关键技术指标建立中药材种植决策系统；通过林药复合模式，充分发挥林地的固碳、固土、保水的生态涵养功能的同时，增加林地附加效益，满足远山区固土保水涵养能力提升和康养产业发展需要，助理乡村振兴。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 研究论文 | 1篇 |  |  | 5篇 |  | 5 | 2 | 项目顺利开展，超额完成预期目标，将进一步加强预算科学性。
|  |  | 申报专利 | 1项 |  |  | 1项 |  | 5 | 5
|  |  | 培训人员 | 150人次 |  |  | 150人次 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 明晰林地类型与道地药食同源功能性植物种类的选择匹配 | 优良中低差 |  |  | 明晰了2种林地类型与10种道地药食同源功能性植物种类的匹配 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 年度绩效考核指标 | 完成 |  |  | 完成了年度绩效考核指标 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 课题经费严格按照预算执行 | 课题经费严格按照预算执行 |  |  | 课题经费基本按照预算执行 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 每亩林地增收1500元 | 优良中低差 |  |  | 每亩林地增收1500元 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 提供中药材林下种植技术 | 优良中低差 |  |  | 提供了10种药材林下种植技术 |  | 10 | 7 | 需进一步加强技术推广及示范应用。
|  | 生态效益指标 | 减少山区林地水土流失 | 优良中低差 |  |  | 有效减少山区林地水土流失 |  | 10 | 7 | 需进一步加强技术推广及示范应用。
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 培训人员掌握林下中草药种植技术 | 培训人员掌握林下中草药种植技术 |  |  | 培训150人次农技人员掌握林下中草药种植技术 |  | 10 | 6 | 暂未开展书面满意度调查。
总分 | [8 empty] | 100 | 87
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。