## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 农业微生物制剂创制与落地平谷产业化开发
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院植物保护研究所
项目负责人 |  | 燕继晔 |  |  |  |  | 联系电话 | 13810164772
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 1160 | 1160 | 1160 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 1160 | 1160 | 1160 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目预计开发高效农业微生物功能性制剂8-9种；建立优化生产工艺线2-3条；申请专利3-5项；建立田间配套使用技术规程3-5套；建立核心示范基地2-3个，相关技术在核心示范区示范1000亩，2-3个单项制剂田间功能效果稳定达65%以上，与常规化学防控比，预计全年减少化学农药使用量35%以上；同时积极展示国内外高效农业微生物制剂，经济、社会、生态效益显著。 | [5 empty] | 开发高效农业微生物功能性制剂8种；建立优化生产工艺线2条；申请专利3个；建立田间配套使用技术规程3套；建立2个核心示范基地，相关产品和技术在示范区落地示范1000亩，3个单项制剂田间功能效果达65%以上，与常规化学防控比，全年减少化学农药使用量35%以上；在平谷及其他地区展示国内外高效农业微生物制剂，经济、社会、生态效益显著。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 开发微生物制剂 | 8种 |  |  | 8种 |  | 3 | 3
|  |  | 优化生产工艺线 | 2条 |  |  | 2条 |  | 3 | 3
|  |  | 防控规程 | 3套 |  |  | 3套 |  | 2 | 2
|  |  | 建立示范基地 | 2个 |  |  | 2个 |  | 2 | 2
|  |  | 示范面积 | 1000亩 |  |  | 1000亩 |  | 2 | 2
|  |  | 申请专利 | 3个 |  |  | 3个 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 （15分） | 单一制剂田间功能效果 | 65% |  |  | 65% |  | 10 | 10
|  |  | 减少化学农药使用量 | 35% |  |  | 35% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 完成项目年度任务 | 12月 |  |  | 12月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目经费 | 1160万 |  |  | 1160万 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 农产品安全性提高，促进溢价，提高经济效益 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 7 | 项目实施起到了一定的预期效果，但项目实施效果支撑材料有待进一步收集归纳，并在后期工作过程中展现。
|  | 社会效益指标 | 提高农产品安全性，社会影响良好 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 7
|  | 生态效益指标 | 提升农业生产生态环境，促进绿色发展 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 7
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 技术成果落地地区 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 7 | 成果落地结果满意，但相关资料有待收集
总分 | [8 empty] | 100 | 88
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。