## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 蔬菜冷链物流技术装备集成和示范
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 农产品加工与食品营养研究所
项目负责人 |  | 王清 |  |  |  |  | 联系电话 | 18618256266
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 100 | 100 | 100 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 100 | 100 | 100 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 据我国蔬菜冷链物流和北京蔬菜产地冷链发展需求，针对目前我国存在的产地预冷率低，预冷效率不高，专业预冷装备缺乏，最后一公里冷链“断链”等问题，建立青花菜、甜玉米、鲜食番茄、黄瓜、生菜产地流态冰预冷、真空预冷、压差预冷和冷水预冷等快速预冷技术5种，研发高效节能产地预冷装备3套。 | [5 empty] | （1）完成结球生菜延迟预冷、甜玉米5%和8%外包装开孔率和预冷方式、青花菜不同内外包装和预冷方式、黄瓜不同摆放方式、番茄不同外包装和预冷方式等5种品质劣变敏感果蔬预冷技术的研究；完成了青花菜、甜玉米、番茄、黄瓜、结球生菜5种品质劣变敏感果蔬预冷技术研发及预冷技术规程编写。 （2）研发蔬菜压差预冷和蓄冷冷藏一体化装备压缩机、微通道冷凝器、落地式压差预冷机、蓄冷盘管、控制箱等设备部件及附件已完成制作，预计12月份完成组装调试蔬菜压差预冷和蓄冷冷藏一体化装备1套；完成可移动式水预冷技术装备预冷机设计优化并组装1台样机。对预冷机的结构进行优化,水预冷机尺寸：3500mm*2160mm，喷淋室尺寸：2040mm*1560mm，一次预冷27-36周转箱。完成水预冷机设计优化并组装1台样机;完成了流态冰预冷装备设计和组装；完成研发轻便节能配运装备1套设计及生产。 （3）在北京天安农业发展有限公司北京昌平、怀柔、河北张家口、海南东方4个核心示范基地和河北固安顺斋瓜菜种植专业合作社进行示范，累计示范2900亩以上，示范量310万公斤，延长劣变敏感果蔬保鲜期5天，降低损耗至10%以下，促进企业增收272.74万元，辐射带动12000亩，辐射带动农户3486户 （5）北京天安公司在北京昌平、怀柔、河北张家口、海南东方4个核心示范基地，面积1400多亩，进行青花菜、甜玉米、鲜食番茄、黄瓜、生菜压差预冷和冷库预冷、冷藏及冷藏运输，示范应用近110万公斤，占蔬菜总量的25%，总蔬菜冷链应用440万公斤，辐射全国12000亩，损耗率约8%。 （6）河北固安顺斋农业压差预冷和冷库预冷番茄、黄瓜、青花菜、结球生菜、菠菜、茼蒿、叶生菜等蔬菜，并冷藏运输，面积1500亩以上，示范应用200万公斤以上，损耗低于10%。 （7）示范基地将冷链物流技术应用于河北张家口市尚义县、海南省东方市、北京市怀柔区等多个生产基地，累计1400余亩，并辐射北京及全国各订单生产基地共计1.2万余亩，辐射带动农户3486户，开展线上线下培训52次，形成蔬菜保鲜技术规程和存储规程13个。 （8）示范基地在青花菜、甜玉米、鲜食番茄、黄瓜、生菜5种蔬菜上进行冷链物流技术装备集成和示范，2022年应用量109.8万公斤，占总蔬菜量的24.97%。通过压差预冷、冷库预冷等各项预冷技术的实施，有效保证的蔬菜原料的质量，并配合低温加工、冷链运输等，实现了全程冷链生产。新型保温材料的应用降低了冷量损失，降低耗能10%。臭氧发生器与蔬菜喷淋降温同步，防止病原菌的传播。5种蔬菜综合损耗率降低13.8%，合15.15万公斤，使企业增收272.74万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 品质劣变敏感果蔬预冷技术 | 5套 |  |  | 5套 |  | 7 | 7
|  |  | 研发易腐蔬菜配套预冷装备 | 3套 |  |  | 3套 |  | 8 | 8
|  | 质量指标 （15分） | 延长劣变敏感果蔬保鲜期 | 5天 |  |  | ≥5天 |  | 7 | 7
|  |  | 采后损耗率 | ≤10% |  |  | ≤10% |  | 8 | 8
|  | 时效指标 （10分） | 2023年下半年实现产出指标 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 技术研发和设备研发 | 100万 |  |  | 100万 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 年生产配送4000吨果蔬，即可减少损耗400-600吨，按示范果蔬品种平均价格7.00元/kg计算，一年可减少损失240-360万元。 | ≥240万 |  |  | 272.74万 |  | 10 | 7 | 项目实施起到了一定的预期效果，但项目实施效果支撑材料有待进一步收集归纳，并在后期工作过程中展现。
|  | 社会效益指标 | 增加企业效益，降低企业蔬菜流通损耗5-10%，促进企业减损增效 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 7
|  | 生态效益指标 | 减少城市垃圾和对环境破坏 | 优良中低差 |  |  | 优，得到提升 |  | 10 | 7
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | [5 empty] | 0 | 0
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 用户满意率 | ≥98% |  |  | ≥98% |  | 10 | 6 | 使用人员满意，但相关资料有待收集
总分 | [8 empty] | 100 | 87
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。