## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 北京市乡村振兴科技项目林草禽多元农林复合生态种养模式创建与示范林草禽复合生态种养模式研究与示范
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院草业花卉与景观生态研究所
项目负责人 |  | 孟林 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503345
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 69.6 | 69.6 | 69.58 | 10 |  |  |  | 99.97% | 9.9971
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 69.6 | 69.6 | 69.58 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 围绕北京市农林复合体构建关键技术的迫切需求，重点开展浅山区和平原区林下优质人工草地高效建植与管理技术、林下优质草地北京油鸡适宜放养密度和健康养殖技术集成与示范，研究林草禽复合种养模式下对北京油鸡蛋肉品质的影响，建立林草禽生态种养模式并加以规模示范与推广。提出浅山区和平原区林下适宜种植的乡土植物和优质草种20-30个，提出林下草地生态健康养鸡关键技术1-2项，创建林草禽生态种养模式1-2套，放养期平均节约精料补饲量15%以上，建设示范应用基地1-2个。 | [5 empty] | 1. 提出浅山区和平原区林下适宜种植的乡土植物和优质草种24个。 2. 提出并集成林下菊苣草地生态养殖北京油鸡技术1项。 3. 构建了“环境友好型林草禽复合生态种养模式”1套。 4. 放养期平均节约精料补饲量15%。 5. 建成示范应用基地4个。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 提出浅山区和平原区林下适宜种植的乡土植物和优质草种 | ≥20个 |  |  | 24个 |  | 4 | 4
|  |  | 创建林草禽复合生态种养模式 | ≥1套 |  |  | 1项 |  | 4 | 4
|  |  | 提出浅山区和平原区林下草地生态健康养鸡关键技术 | ≥1项 |  |  | 1套 |  | 4 | 4
|  |  | 建成示范应用基地 | ≥1个 |  |  | 4个 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 （15分） | 采用规范的技术方法和先进的仪器设备，保障高质量开展草种筛选、品质检测等技术环节的研究与示范 | 优良 |  |  | 通过相关科学文献检索和实地种植后数据特性信息采集相结合的分析方法，完成林下适宜种植的乡土植物和优质草种筛选。 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 严格按照项目任务书规定的年度计划进度安排开展并完成各项任务目标 | 优良 |  |  | 1-6月完成林下适宜种植的乡土植物和优质草种筛选、林下优质人工草地建植与管理技术集成与示范；7-12完成林下优质草地北京油鸡适宜放养密度和健康养殖关键技术研究与示范、环境友好型林草禽生态种养模式的构建与示范推广。 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 按照项目任务书开展试验与示范工作，保障经费支出及时、合理、安全，高效完成各项技术指标和经济指标 | ≤69.6万元 |  |  | 69.58万元 |  | 10 | 10 | 一笔快递费预计安排支出，受疫情影响最终快递没有寄出。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 提高鸡肉蛋品质 | 优良 |  |  | 改善肌肉必需氨基酸含量和蛋黄色泽等品质指标 |  | 5 | 5
|  |  | 放养期节约精料补饲量 | 15% |  |  | 15% |  | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 提供优质绿色鸡蛋肉产品，增加经营者收入，提高就业，推动现代农业技术发展 | 优良 |  |  | 累计示范推广林下菊苣草地120亩生态放养北京油鸡1.35万只；平均每亩林下草地养殖可增收8000~10000元。科技助力1个核心企业用户获批“北京油鸡农产品地理标志授权用标企业”。 |  | 10 | 7 | 环境友好型林草禽复合生态种养模式已成为首都发展林下经济、推动乡村振兴的重要抓手，其应用规模和社会影响力还需进一步提升。
|  | 生态效益指标 | 增加林间地面植被覆盖度，降低对林间土壤的风蚀水蚀，美化园区环境 | 优良 |  |  | 林下草地植被覆盖度均在80%以上，提高了抗风蚀水蚀能力，改善了园区的小环境和土壤理化性状。 |  | 10 | 7 | 林下草地建植规模和管理水平需要进一步提升，以扩大该模式的生态效益。
|  | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 取得示范推广基地的认可 | 优良 |  |  | 技术模式得到示范基地负责人和职工的一致好评。 |  | 10 | 6 | 有示范户应用证明但未开展书面满意度调查及满意度数据分析
总分 | [8 empty] | 100 | 89.9971
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。