## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 乡村振兴科技项目城市果蔬流通配送的绿色包装技术及标准化果蔬流通品质变化及保鲜箱研发与示范
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院农产品加工与食品营养研究所
项目负责人 |  | 袁树枝 |  |  |  |  | 联系电话 | 13070121112
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 40 | 40 | 40 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 40 | 40 | 40 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1）明确10种果蔬在电商等流通模式下的呼吸强度和品质特性。2）研发3种以上具有保温、蓄冷作用的包装箱：筛选比重轻，变相潜热高、环保型的蓄冷剂和阻热性能高、可循环利用的保温材料，研发3种果蔬包装箱。3）果蔬电商配送损耗率降至10%以下。示范保鲜箱，降低损耗率，预期果蔬电商配送损耗率将由目前的15%减少至10%。4）减少包材使用数量。使用循环包装，减少外包装使用数量，减少包材使用数量。 | [5 empty] | 1）明确了10种果蔬在直配、商超、电商3种流通模式下的呼吸强度和品质特性。 2）研发满足不同配送保鲜时长的VIP、XPS、珍珠棉3种包装箱。 3）保鲜箱的配送损耗率在第零农场和分享收获分别为3%和10%。 4）使用循环包装箱，示范果蔬量102万公斤，节约成本91.8万元，减少包材使用量81.6吨
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 研发具有保温、蓄冷作用包装箱 | ≥10种 |  |  | 10种 |  | 5 | 5
|  |  | 10种果蔬的呼吸强度和品质特性 | ≥3种 |  |  | 3种 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 （15分） | 果蔬品质 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 10
|  |  | 果蔬配送损耗率 | ≤10%
|  | 时效指标 （10分） | 2022年12月31日前项目完成及时性 | 2022年12月31日前 |  |  | 2022年12月31日完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | ≤40万元 |  |  | 40万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不涉及 |  | 0 | 0 | 后续将进一步加大宣传推广，扩大应用规模。
|  | 社会效益指标 | 每使用1次保鲜箱可节约3.0元 | ≥3元 |  |  | 4.5元 |  | 10 | 7 | 后续将进一步加大宣传推广，扩大应用规模。
|  | 生态效益指标 | 每使用1次保鲜箱减少包材使用量0.5kg | ≥0.5kg |  |  | 0.5kg |  | 10 | 7 | 后续将进一步加大宣传推广，扩大应用规模。
|  | 可持续影响指标 | 有效减少外包装使用数量，减少包材使用数量 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 7 | 后续将进一步加大宣传推广，扩大应用规模。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 电商企业技术满意度 | ≥90% |  |  |  |  | 10 | 6 | 暂未开展书面满意度调查及满意度数据费
总分 | [8 empty] | 95 | 82
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。