## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 特色鲜食玉米新品种规模化示范推广
主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院玉米研究所
项目负责人 |  | 卢柏山 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51503562
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 69.5 | 69.5 | 69.5 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （1）建立核心百亩示范基地7个，培育千亩级示范基地2个，核心示范面积2700亩；辐射带动种植品种5000亩，实现京郊鲜食玉米种植面积新增2500亩； （2）技术培训鲜食玉米种植大户、专业合作社等70人次；带动经济薄弱村1-2个； （3）组织以鲜食玉米采摘、品尝、科普、休闲于一体的观摩活动1次。 | [5 empty] | （1）建立核心百亩示范基地7个，培育千亩级示范基地2个，核心示范面积2700亩；辐射带动种植品种5000亩，实现京郊鲜食玉米种植面积新增2500亩； （2）技术培训鲜食玉米种植大户、专业合作社等70人次；带动经济薄弱村1-2个； （3）组织以鲜食玉米采摘、品尝、科普、休闲于一体的观摩活动1次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 核心百亩示范基地 | 7 |  |  | 7 |  | 5 | 5
|  |  | 千亩级示范基地 | 2 |  |  | 2 |  | 5 | 5
|  |  | 核心示范面积 | 2700亩 |  |  | 2700亩 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 绿色提质增效技术模式 | 优良中低差 |  |  | 亩一级商品穗2500穗 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 2022年前完成当年所有指标 | 优良中低差 |  |  | 30% |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 课题经费严格按照预算执行 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 核心示范区亩效益 | 4000元 |  |  | 4000元 |  | 10 | 8
|  | 生态效益 | 避免秸秆焚烧 | 优良中低差 |  |  | 优 |  | 10 | 8
|  | 社会效益指标 | 带动经济薄弱村 | 1个 |  |  | 优 |  | 10 | 8
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 京郊鲜食玉米产业发展 | 优良中低差 |  |  | 98% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。