## 附件3-项目支出绩效自评表
附件7
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 乡村振兴科技项目北京地区田块尺度土壤健康指标体系建立与验证土壤健康实验室评价指标构建与验证
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 袁树枝 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503960
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 30 | 30 | 28.0898 | 10 |  |  |  | 93.63% | 9.3633
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 30 | 30 | 28.0898 | — |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 构建适宜北京地区田块尺度土壤健康田间速测评价指标体系；开展土壤健康指标体系验证，对1-2块典型粮菜地块开展评价，辐射推广1000亩，并出具土壤健康评价与土壤管理技术建议报告1-2份。 | [5 empty] | 构建适宜北京地区田块尺度土壤健康田间速测评价指标体系；开展土壤健康指标体系验证，对1-2块典型粮菜地块开展评价，辐射推广1000亩，并出具土壤健康评价与土壤管理技术建议报告1-2份。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 速测仪器 | ＝9台/套 |  |  | ＝9台/套 |  | 5 | 5
|  |  | 典型地块开展评价 | ≤2块 |  |  | ≤2块 |  | 5 | 5
|  |  | 建立北京地区田块尺度土壤健康田间速测评价指标体系 | ＝1套 |  |  | ＝1套 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 符合项目设计要求及相关行业标准 | 定性优良中低差其他 |  |  | 优 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 （10分） | 完成项目任务 | ≤12月 |  |  | ≤12月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目完成成本 | ＝30万元 |  |  | 28.09万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | [8 empty] | 项目实施起到了一定的预期效果，但项目实施效果支撑资料仍有待进一步收集归纳。
|  | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 定性优良中低差其他 |  |  | 优 |  | 10 | 7
|  | 生态效益指标 | 农业环境改善 | 定性优良中低差其他 |  |  | 优 |  | 10 | 7
|  | 可持续影响指标 | 评价体系推广应用 | ≥5年 |  |  | ≥5年 |  | 10 | 7
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  |  | ≥95% |  | 10 | 6 | 项目受益对象比较满意，但支撑资料有待进一步充分
总分 | [8 empty] | 100 | 86.3633
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。