| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 改善办学条件—11、13、14、15、16号楼抗震加固、装修、附属设施、室外设施等改造及教学设备和用品购置项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 总务部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 总务部 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈永钦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 59805858 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3000 | 3000 |  | 3000 |  | 10 |  |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3000 | 3000 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.13#教学楼中一层纵横墙的位置双面贴100mm厚钢筋混凝土板墙，二至四层纵横墙的位置双面贴80mm厚钢筋混凝土板墙，基础同时也需要进行加固。从新布置给排水系统、暖通系统、照明、动力、火灾自动报警、网络、监控系统，为满足学校教学要求做相应设计改造。改造后建筑面积1988.82㎡。 2.14号教学楼中一层纵横墙的位置双面贴100mm厚钢筋混凝土板墙，二至四层纵横墙的位置双面贴80mm厚钢筋混凝土板墙，基础同时也需要进行加固。根据教学要求增加基础护理演示教室，从新布置给排水系统、暖通系统、照明、动力、火灾自动报警、网络、监控系统，为满足学校教学要求做相应设计改造。改造后建筑面积2119.43㎡。 |  |  |  |  |  | 从2022年1月份开始进行基础开挖、放线、电气管线制作等工作，1月20日～2月19日为春节放假，2月20日复工。13#楼主体工程于7月4日完工，14#楼主体工程于7月6日完工，15#楼主体工程于7月16日完工。16#楼主体加固工程于10月1日完工。13#楼于10月17日基本完工。目前各单体施工进度如下：⑴、11#楼：脚手架搭设完成，外墙拆除完成，2层、3层内墙装饰层拆除完成。⑵、13#楼：室外台阶栏杆安装完成，屋顶避雷安装完成，空调罩支架制作完成。⑶、14#楼：室内地砖铺设完成，消防管道安装、试压完成，采暖完成90%（除卫生间及走廊），楼梯地砖铺设完成，栏杆安装完成，屋面栏杆安装完成。⑷、15#楼：卫生间墙地砖铺设完成90%；楼梯地砖铺贴完成70%，雨棚铝塑板、岩棉板安装完成，消防系统试压完成；卫生间台盆支架制作完成、安装完成80%，弱电布线（至室内）完成80%，四层、五层教室地面桥架安装完成90%；2～4层卫生间洁具安装完成。⑸、16#楼：1～2层砌筑完成60%。⑹、室外工程：室外消防、给水管道安装、试压完成，管沟回填完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 11#楼抗震加固、装饰装修、给排水、采暖通风、电气及综合布线 |  |  | 1988.82㎡ | 1054.07㎡ | 10 |  | 10 |  | 由于受新冠肺炎疫情不可抗力影响，冬奥会影响，开工许可证办理的影响，设计变更加固图的影响，影响了项目实施进程。 目标执行偏差解决对策：抢工期，制定详细实施方案，加强现场施工和人员调配，保证2023年6月30日前完工。 |  |
|  |  |  | 13#楼抗震加固、装饰装修、给排水、采暖通风、电气及综合布线 |  |  | 1985㎡ | 1985㎡ |  |  |  |  | 完成 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 室外工程 |  |  | 合格 | 符合国家、北京市及行业建设规范要求 |  |  |  |  | 由于受新冠肺炎疫情不可抗力影响，冬奥会影响，开工许可证办理的影响，设计方案确定影响。 目标执行偏差解决对策：抢工期，制定详细实施方案，加强现场施工和人员调配，保证2023年6月30日前完工。 |  |
|  |  |  | 符合国家、北京市信息化及行业建设规范要求 |  |  | 合格 | 符合国家、北京市及行业建设规范要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 符合学校建设的质量指标要求 |  |  | 合格 | 符合国家、北京市及行业建设规范要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 13#-16#楼抗震加固、装饰装修、给排水、采暖通风、电气及综合布线 |  |  | 2022.12 | 2022.12 | 10 |  | 10 |  | 由于受新冠肺炎疫情不可抗力影响，开工许可证办理的影响，设计变更加固图的影响，影响了项目实施进程。 目标执行偏差解决对策：抢工期，制定详细实施方案，加强现场施工和人员调配，保证2023年6月30日前完工。 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 完成3000万元建设投资 |  |  | 完成投资 | 完成投资 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 其中：招标政府采购集中采购设备 |  |  | 453.67万元 | 453.67万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中：监理工程中期费用 |  |  | 63万元 | 63万元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 保证教室达标使用 符合标准 |  |  | 完成投资 | 完成投资 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 改造后满足教学和生活需求 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 设施建设加固后经住建委验收 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 《房屋结构综合安全性鉴定标准》（DB11/637-2015）和《建筑抗震鉴定标准》（GB50023-2009）相关标准；符合《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016版）、《混凝土设计规范》GB 50010-2010（2015版）、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）等规范要求 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度95% |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |