| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 卫建平智能装配工作室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 教务与招生就业处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 机电工程学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 凡明春 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13621009396 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 263.23 | 263.23 |  | 262.78 |  | 10 |  | 99.83% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 263.23 | 263.23 |  | 262.78 |  | — |  | 99.83% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.完善“双元五化一平台”中高职贯通人才培养方案，完善完成所有课程的设计和开发，以及核心课程模块化、信息化建设，完善完成评价体系标准化。 2.完善“智能制造产教融合实训车间”建设、智能制造生产线正式投入使用。 3.总结提炼大师工作室建设成果，推动成果转化在院校及生产中的应用，为兄弟院校智能制造专业建设提供思路、培养师资，为社会和企业提供技术服务。 |  |  |  |  |  | 1.完成电气自动化设备安装与维修（智能制造）专业中高职贯通人才培养方案1套；课程标准开发12个，课程信息化微课件40个。 2.完成“智能制造产教融合实训车间”建设、智能制造生产线正式投入使用。 3.总结提炼大师工作室建设成果，完成总结报告一份。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 智能制造专业调研报告及人才培养方案 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 智能制造课程一体化标准课程 |  |  | 10 | 10 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 教师培训 |  |  | 6 | 6 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 实训基地 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 成果转化 |  |  | 2 | 2 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 社会培训 |  |  | 200 | 200 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 人才培养方案 |  |  | 符合国家标准 | 符合国家标准 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 专业教学标准 |  |  | 符合国家标准 | 符合国家标准 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 核心课程 |  |  | 符合国家标准 | 符合国家标准 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目规划 |  |  | 2022年1-2月 | 2022年1-2月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 项目招标 |  |  | 2022年3-4月 | 2022年7月 | 5 |  | 4 |  | 疫情影响，线上办公，项目执行延后 |  |
|  |  |  | 项目执行验收 |  |  | 2022年5-8月 | 2022年11月 | 5 |  | 4 |  | 疫情影响，线上办公，项目执行延后 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本 |  |  | ≤263.23万元 | ≤263.23万元 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 毕业生就业率 |  |  | ≥97% | ≥97% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 开展社会培训活动 |  |  | 300人次 | 300人次 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 环境效益指标 |  |  | 绿色、节能指标达到国内领先水平 | 绿色、节能指标达到国内领先水平 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 |  |  | ≥98% | ≥98% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  |  | ≥98% | ≥98% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 培训职工 |  |  | ≥98% | ≥98% | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |