| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 承办第46届世界技能大赛焊接项目国家集训队集训任务（专用设备购置） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 冶金安全环保学院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 冶金安全环保学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李云涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13693338025 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 25.395942 | 25.395942 |  | 24.89 |  | 10 |  | 98% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 25.395942 | 25.395942 |  | 24.89 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：建设场地设施条件新增设备 |  |  | 14台 | 14台 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：设备按时安装到位 |  |  | 安装到位 | 安装到位 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：培训合格程度 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：货物到货时间 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：总体成本控制 |  |  | 不高于25.40万 | 24.89万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：资金使用合规 |  |  | 确保无挤占、挪用、超支截留等违法违规现象 | 确保无挤占、挪用、超支截留等违法违规现象 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：每年对外技能提升培训 |  |  | 达标 | 达标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：完成基地升级改造 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：集训队专家和选手 |  |  | ≥98% | ≥98% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：学生，受培人员 |  |  | ≥98% | ≥98% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  | 98 |  |  |  |